

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2018 646

г. Ростов-на-Дону

**Об утверждении**

**государственной программы**

**Ростовской области «Развитие образования»**

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и распоряжением Правительства Ростовской области от 09.08.2018 № 436 «Об утверждении Перечня государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить государственную программу Ростовской области «Развитие образования» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской области по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор

Ростовской области В.Ю. Голубев

Постановление вносит

министерство общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 17.10.2018 № 646

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Ростовской области «Развитие образования»

Паспорт государственной программы

Ростовской области «Развитие образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Развитие образования» (далее также – государственная программа) |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы | – | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее также – минобразование Ростовской области) |
|  |  |  |
| Соисполнители государственной программы | – | отсутствуют |
|  |  |  |
| Участники государственной программы | – | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее также – министерство строительства РО)  органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области в случае принятия ими соответствующих решений (далее также – органы местного самоуправления);  государственные организации Ростовской области ведомственной принадлежности министерства общего  и профессионального образования Ростовской области |
|  |  |  |
| Подпрограммы государственной программы | – | «Развитие общего и дополнительного образования».  «Развитие профессионального образования».  «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» |
|  |  |  |
| Программно-целевые инструменты государственной программы | – | отсутствуют |
| Цель государственной программы | – | обеспечение высокого качества образования в Ростовской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Ростовской области |
|  |  |  |
| Задачи государственной программы | – | создание условий для обеспечения качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Ростовской области; обеспечение доступности качественного профессионального образования, минимизация кадрового дефицита и обеспечение соответствия компетенций выпускников профессиональных образовательных организаций текущим и перспективным требованиям социально-экономического развития Ростовской области |
|  |  |  |
| Целевые показатели государственной программы | – | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;  удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет;  охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет);  доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, в общей численности выпускников организаций среднего профессионального образования |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются |
|  |  |  |
| Ресурсное обеспечение государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 445 098 805,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 40 867 255,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 36 601 390,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 36 763 628,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 36 754 289,4 тыс. рублей;  в 2023 году – 36 757 274,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 36 780 928,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 36 763 628,4 тыс. рублей;  в 2026 году – 36 754 289,4 тыс. рублей;  в 2027 году – 36 757 274,7 тыс. рублей;  в 2028 году – 36 780 928,4 тыс. рублей;  в 2029 году – 36 763 628,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 36 754 289,4 тыс. рублей.  Объем средств областного бюджета составляет 435 772 886,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 39 668 920,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 35 788 200,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 36 031 576,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 36 031 576,6 тыс. рублей;  в 2023 году – 36 031 576,6 тыс. рублей;  в 2024 году – 36 031 576,6 тыс. рублей;  в 2025 году – 36 031 576,6 тыс. рублей;  в 2026 году – 36 031 576,6 тыс. рублей;  в 2027 году – 36 031 576,6 тыс. рублей;  в 2028 году – 36 031 576,6 тыс. рублей;  в 2029 году – 36 031 576,6 тыс. рублей;  в 2030 году – 36 031 576,6 тыс. рублей,  из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 866 134,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 521 318,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 344 815,8 тыс. рублей.  Объем средств местных бюджетов составляет 903 944,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 496 849,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 111 327,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 30 189,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 20 850,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 23 835,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 47 489,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 30 189,1 тыс. рублей;  в 2026 году – 20 850,1 тыс. рублей;  в 2027 году – 23 835,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 47 489,1 тыс. рублей;  в 2029 году – 30 189,1 тыс. рублей;  в 2030 году – 20 850,1 тыс. рублей.  Объем средств из внебюджетных источников составляет 8 421 975,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 701 485,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 701 862,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 701 862,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 701 862,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 701 862,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 701 862,7 тыс. рублей;  в 2025 году – 701 862,7 тыс. рублей;  в 2026 году – 701 862,7 тыс. рублей;  в 2027 году – 701 862,7 тыс. рублей;  в 2028 году – 701 862,7 тыс. рублей;  в 2029 году – 701 862,7 тыс. рублей;  в 2030 году – 701 862,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | – | обеспечение детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования;  обеспечение равного доступа к качественному общему образованию для всех граждан 7 – 18 лет, в том числе  с использованием дистанционных технологий  и электронного обучения;  создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявление и поддержка одаренных детей, получение доступных качественных услуг дополнительного образования;  повышение качества общего образования;  повышение качества реализации программ профессионального образования, ориентированного  на потребности рынка труда;  создание условий для профессионального роста педагогических работников образовательных организаций;  развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;  развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования |

Паспорт подпрограммы   
«Развитие общего и дополнительного образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» (далее также – подпрограмма 1) |
|  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы 1 | – | министерство общего и профессионального образования Ростовской области |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | – | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;  органы местного самоуправления;  государственные образовательные организации Ростовской области ведомственной принадлежности министерства общего и профессионального образования Ростовской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
|  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | – | обеспечение доступности качественного общего  и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Ростовской области |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы 1 | – | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;  создание условий для обеспечения доступности качественного общего образования, внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения;  совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования и расширение потенциала системы дополнительного образования в Ростовской области;  формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;  формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов;  обеспечение функционирования и развития системы дистанционного обучения детей-инвалидов;  создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования |
|  |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;  доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону;  доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании;  отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;  количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования;  соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений  к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области;  соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области;  соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области;  доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно;  доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;  доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии;  доля выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций, продолживших образование в учреждениях среднего профессионального образования и вузах по профилю обучения, полученному в областной бюджетной государственной общеобразовательной организации, либо являющихся членами профессиональных клубов, организаций, получивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта по соответствующему профилю, от общего количества выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций;  доля казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, выполняющих функции ресурсных центров, от общего числа казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;  удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
|  |  |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 375 227 169,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 34 806 262,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 30 872 783,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 30 955 424,8 тыс. рублей;  в 2022 году – 30 946 085,8 тыс. рублей;  в 2023 году – 30 949 071,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 30 972 724,8 тыс. рублей;  в 2025 году – 30 955 424,8 тыс. рублей;  в 2026 году – 30 946 085,8 тыс. рублей;  в 2027 году – 30 949 071,1 тыс. рублей;  в 2028 году – 30 972 724,8 тыс. рублей;  в 2029 году – 30 955 424,8 тыс. рублей;  в 2030 году – 30 946 085,8 тыс. рублей.  Объем средств областного бюджета составляет 374 110 992,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 34 291 735,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 30 743 769,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 30 907 548,8 тыс. рублей;  в 2022 году – 30 907 548,8 тыс. рублей;  в 2023 году – 30 907 548,8 тыс. рублей;  в 2024 году – 30 907 548,8 тыс. рублей;  в 2025 году – 30 907 548,8 тыс. рублей;  в 2026 году – 30 907 548,8 тыс. рублей;  в 2027 году – 30 907 548,8 тыс. рублей;  в 2028 году – 30 907 548,8 тыс. рублей;  в 2029 году – 30 907 548,8 тыс. рублей;  в 2030 году – 30 907 548,8 тыс. рублей,  из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 866 134,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 521 318,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 344 815,8 тыс. рублей.  Объем средств местных бюджетов составляет 903 944,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 496 849,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 111 327,6 тыс. рублей  в 2021 году – 30 189,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 20 850,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 23 835,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 47 489,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 30 189,1 тыс. рублей;  в 2026 году – 20 850,1 тыс. рублей;  в 2027 году – 23 835,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 47 489,1 тыс. рублей;  в 2029 году – 30 189,1 тыс. рублей;  в 2030 году – 20 850,1 тыс. рублей.  Объем средств из внебюджетных источников составляет 212 233,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 17 677,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 17 686,9 тыс. рублей;  в 2021 году – 17 686,9 тыс. рублей;  в 2022 году – 17 686,9 тыс. рублей;  в 2023 году – 17 686,9 тыс. рублей;  в 2024 году – 17 686,9 тыс. рублей;  в 2025 году – 17 686,9 тыс. рублей;  в 2026 году – 17 686,9 тыс. рублей;  в 2027 году – 17 686,9 тыс. рублей;  в 2028 году – 17 686,9 тыс. рублей;  в 2029 году – 17 686,9 тыс. рублей;  в 2030 году – 17 686,9 тыс. рублей |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов;  обеспечение односменного режима обучения в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям школ);  повышение качества предоставляемых государственных услуг в государственных образовательных организациях Ростовской области, в том числе в специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся  с девиантным (общественно опасным) поведением;  обеспечение возможности получения качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, детям, нуждающимся в длительном лечении, и детям  из малоимущих семей, в том числе проявляющим выдающиеся способности, а также создание условия для предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ  и социальной адаптации;  предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования;  улучшение условий для развития педагогического потенциала, выявление и поддержка лучших педагогических работников в Ростовской области;  расширение возможностей для участия обучающихся  по программам общего образования в олимпиадах  и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала;  повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры образовательных организаций в Ростовской области |

Паспорт подпрограммы

«Развитие профессионального образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие профессионального образования» (далее – подпрограмма 2) |
|  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы 2 | – | министерство общего и профессионального образования Ростовской области |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | – | государственные образовательные организации Ростовской области ведомственной принадлежности министерства общего и профессионального образования Ростовской области |
|  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 2 | – | обеспечение доступности качественного профессионального образования, минимизация кадрового дефицита и обеспечение соответствия компетенций выпускников профессиональных образовательных организаций текущим и перспективным требованиям социально-экономического развития Ростовской области |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы 2 | – | обеспечение выполнения государственного задания  на подготовку квалифицированных рабочих кадров  и специалистов для регионального рынка труда и формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации, в том числе по стандартам Ворлдскиллс;  модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;  популяризация рабочих профессий посредством организации и проведения конкурсных мероприятий;  создание условий для осуществления образовательной деятельности обучающихся в профессиональных образовательных организациях |
|  |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения;  доля площадок современной образовательной инфраструктуры в общем объеме образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения;  соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области;  доля государственных образовательных организаций профессионального образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных образовательных организаций профессионального образования |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 65 129 038,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 5 637 438,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 5 308 503,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 5 418 309,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 5 418 309,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 5 418 309,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 5 418 309,7 тыс. рублей;  в 2025 году – 5 418 309,7 тыс. рублей;  в 2026 году – 5 418 309,7 тыс. рублей;  в 2027 году – 5 418 309,7 тыс. рублей;  в 2028 году – 5 418 309,7 тыс. рублей;  в 2029 году – 5 418 309,7 тыс. рублей;  в 2030 году – 5 418 309,7 тыс. рублей.  Объем средств областного бюджета составляет 57 246 912,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 4 980 918,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 4 651 629,8 тыс. рублей;  в 2021 году – 4 761 436,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 4 761 436,4 тыс. рублей;  в 2023 году – 4 761 436,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 4 761 436,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 4 761 436,4 тыс. рублей;  в 2026 году – 4 761 436,4 тыс. рублей;  в 2027 году – 4 761 436,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 4 761 436,4 тыс. рублей;  в 2029 году – 4 761 436,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 4 761 436,4 тыс. рублей.  Объем средств из внебюджетных источников составляет 7 882 126,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 656 520,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 656 873,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 656 873,3 тыс. рублей;  в 2022 году – 656 873,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 656 873,3 тыс. рублей;  в 2024 году – 656 873,3 тыс. рублей;  в 2025 году – 656 873,3 тыс. рублей;  в 2026 году – 656 873,3 тыс. рублей;  в 2027 году – 656 873,3 тыс. рублей;  в 2028 году – 656 873,3 тыс. рублей;  в 2029 году – 656 873,3 тыс. рублей;  в 2030 году – 656 873,3 тыс. рублей |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | обеспечение подготовки кадров, соответствующих требованиям регионального рынка труда и работодателей;  повышение качества реализации программ профессионального образования, ориентированного  на потребности рынка труда;  создание современной системы оценки качества профессионального образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;  создание современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров;  обновление содержания профессионального образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей;  развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров;  создание современных условий для реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных технологий;  создание условий для опережающей адаптивной подготовки кадров на базе профессиональных образовательных организаций посредством разработки гибких практико-ориентированных образовательных программ;  внедрение системы профессионального роста педагогических работников;  обеспечение реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, проведение стажировок;  развитие педагогического корпуса профессионального образования;  развитие системы профессиональных конкурсов; расширение возможности для участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления талантливой молодежи, реализации их творческого потенциала;  улучшение условий пребывания обучающихся в образовательных организациях |

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение реализации государственной программы

Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»  и прочие мероприятия» (далее также – подпрограмма 3) |
|  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы 3 | – | министерство общего и профессионального образования Ростовской области |
| Участники подпрограммы 3 | – | государственные организации Ростовской области ведомственной принадлежности министерства общего  и профессионального образования Ростовской области |
|  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 3 | – | обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации государственной программы |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы 3 | – | повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Ростовской области;  формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов;  развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;  создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  обеспечение открытости деятельности государственных образовательных учреждений Ростовской области, предоставление участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности на основе общедоступной информации, повышение качества их работы |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | – | доля государственных услуг министерства общего  и профессионального образования Ростовской области,  по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг, оказываемых минобразованием Ростовской области;  доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей  в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году;  количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области в соответствии с государственным заданием;  соответствие объема работ, выполненных Ростовским областным центром обработки информации в сфере образования, параметрам государственного задания;  доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенных Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в общем количестве образовательных организаций;  доля государственных образовательных организаций Ростовской области, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | общий объем финансирования подпрограммы 3 – 4 742 597,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 423 554,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 420 103,9 тыс. рублей;  в 2021 году – 389 893,9 тыс. рублей;  в 2022 году – 389 893,9 тыс. рублей;  в 2023 году – 389 893,9 тыс. рублей;  в 2024 году – 389 893,9 тыс. рублей;  в 2025 году – 389 893,9 тыс. рублей;  в 2026 году – 389 893,9 тыс. рублей;  в 2027 году – 389 893,9 тыс. рублей;  в 2028 году – 389 893,9 тыс. рублей;  в 2029 году – 389 893,9 тыс. рублей;  в 2030 году – 389 893,9 тыс. рублей.  Объем средств областного бюджета составляет  4 414 982,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 396 266,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 392 801,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 362 591,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 362 591,4 тыс. рублей;  в 2023 году – 362 591,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 362 591,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 362 591,4 тыс. рублей;  в 2026 году – 362 591,4 тыс. рублей;  в 2027 году – 362 591,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 362 591,4 тыс. рублей;  в 2029 году – 362 591,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 362 591,4 тыс. рублей.  Объем средств из внебюджетных источников составляет 327 615,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 27 287,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 27 302,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 27 302,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 27 302,5 тыс. рублей;  в 2023 году – 27 302,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 27 302,5 тыс. рублей;  в 2025 году – 27 302,5 тыс. рублей;  в 2026 году – 27 302,5 тыс. рублей;  в 2027 году – 27 302,5 тыс. рублей;  в 2028 году – 27 302,5 тыс. рублей;  в 2029 году – 27 302,5 тыс. рублей;  в 2030 году – 27 302,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | – | повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Ростовской области;  обеспечение эффективного управления в системе образования;  обеспечение высокой эффективности планирования функционирования и развития образовательного комплекса Ростовской области;  развитие эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов;  разработка мер по совершенствованию деятельности государственных образовательных организаций Ростовской области по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |

Приоритеты и цели в сфере образования

Стратегической целью развития сферы образования является обеспечение высокого качества образования в Ростовской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Ростовской области.

Основой для формирования цели являются: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года.

Для реализации поставленной цели необходимо осуществить:

развитие современных механизмов и технологий общего образования, реализацию мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях;

развитие эффективной системы дополнительного образования детей, формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов;

создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном образовании.

Решение обозначенных проблем и достижение поставленной стратегической цели предполагает:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

модернизацию образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи;

формирование дифференцированной сети организаций профессионального образования, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области;

модернизацию структуры программ профессионального образования для обеспечения их гибкости и эффективности;

модернизацию содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения;

формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам населения, так и по заказу организаций.

Ключевыми направлениями развития отрасли образования является реализация следующих приоритетных проектов сферы «Образование»: «Создание современной образовательной среды для школьников», «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), «Доступное дополнительное образование для детей».

Сведения о показателях государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к государственной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий государственной программы приведен в приложении № 2 к государственной программе.

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы приведены в приложении № 3 к государственной программе.

Расходы на реализацию государственной программы приведены в приложении № 4 к государственной программе.

Показатели результативности использования субсидии (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета приведены в приложении № 5 к государственной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области) приведен в приложении № 6 к государственной программе.

Общая характеристика участия муниципальных

образований в Ростовской области в реализации государственной программы

Участие муниципальных образований в Ростовской области в реализации государственной программы предусмотрено в рамках подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования».

Предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) муниципальным образованиям в Ростовской области производится в соответствии с Положением об условиях предоставления субсидий (иных межбюджетных трансфертов) для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, отраженным в приложении № 7 к государственной программе.

Распределение субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств приведено в приложении № 8 к государственной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) отражен в приложении № 9 к государственной программе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника  управления документационного  обеспечения Правительства Ростовской области – начальник  отдела нормативных документов |  | В.В. Сечков |

Приложение № 1

к государственной программе

Ростовской области

«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ростовской области «Развитие образования»,

подпрограмм государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя | | Значение показателя | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | ведомственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Показатель 2. Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет | ведомственный | процентов | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 |
| 1.3. | Показатель 3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | ведомственный | процентов | 74,8 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.4. | Показатель 4. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, в общей численности выпускников организаций среднего профессионального образования | ведомственный | процентов | – | 0,6 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 9,0 | 11,4 | 13,9 | 15,0 | 16,8 | 19,2 | 21,8 | 23,3 | 25,0 |
| 2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | ведомственный | процентов | 70,2 | 70,3 | 70,4 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,7 |
| 2.2. | Показатель 1.2. Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону | ведомственный | процентов | – | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,7 | 40,8 | 40,9 | 41,0 | 41,1 | 41,2 | 41,3 |
| 2.3. | Показатель 1.3. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | ведомственный | процентов | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.4. | Показатель 1.4. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | ведомственный | процентов | – | 85,8 | 86,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.5. | Показатель 1.5. Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования | ведомственный | тыс. единиц | 0,88 | 1,24 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.6. | Показатель 1.6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области | статистический | процентов | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.7. | Показатель 1.7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | статистический | процентов | 103,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.8. | Показатель 1.8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | статистический | процентов | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.9. | Показатель 1.9. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | ведомственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.10. | Показатель 1.10. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | ведомственный | процентов | 7,5 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 2.11. | Показатель 1.11. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии | ведомственный | процентов | 87,0 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 94,5 | 95,1 | 95,3 | 95,6 | 95,8 | 96,0 | 96,3 | 96,5 | 96,8 | 97,0 |
| 2.12. | Показатель 1.12. Доля выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций, продолживших образование в учреждениях среднего профессионального образования и вузах по профилю обучения, полученному в областной государственной бюджетной общеобразовательной организации, либо являющихся членами профессиональных клубов, организаций, получивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта по соответствующему профилю, от общего количества выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций | ведомственный | процентов | 65,0 | 65,0 | 65,3 | 65,6 | 65,7 | 65,9 | 66,0 | 66,1 | 66,3 | 66,4 | 66,6 | 66,8 | 66,9 | 67,0 |
| 2.13. | Показатель 1.13. Доля казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, выполняющих функции ресурсных центров, от общего числа казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | ведомственный | процентов | – | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 2.14. | Показатель 1.14. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | ведомственный | процентов | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 3. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 2.1. Удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства различного уровня, в общей численности обучающихся по очной форме обучения | ведомственный | процентов | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 39,5 | 40,0 |
| 3.2. | Показатель 2.2. Доля площадок современной образовательной инфраструктуры в общем объеме образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения | ведомственный | процентов | – | 34,0 | 38,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
| 3.3. | Показатель 2.3. Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области | ведомственный | процентов | 111,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4. | Показатель 2.4. Доля государственных образовательных организаций профессионального образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных образовательных организаций профессионального образования | ведомственный | процентов | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Показатель 3.1. Доля государственных услуг министерства общего и профессионального образования Ростовской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг, оказываемых министерством общего и профессионального образования Ростовской области | ведомственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Показатель 3.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан | ведомственный | процентов | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 4.3. | Показатель 3.3. Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области в соответствии с государственным заданием | ведомственный | человек | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 |
| 4.4. | Показатель 3.4. Соответствие объема работ, выполненных Ростовским областным центром обработки информации в сфере образования, параметрам государственного задания | ведомственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.5. | Показатель 3.5. Доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенными Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в общем количестве образовательных организаций | ведомственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.6. | Показатель 3.6. Доля государственных образовательных организаций Ростовской области, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году | ведомственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 2

к государственной программе

Ростовской области

«Развитие образования»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий

государственной программы Ростовской области «Развитие образования»

| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный  за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь  с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | | | |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Ростовской области» | | | | | | | | |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь­ных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | | минобразование Ростовской области,  органы местного самоуправления | 2019 | 2030 | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, во всех муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях Ростовской области | недоступность качественного дошкольного образования для всех детей дошкольного возраста | влияет на достижение показателей 1, 1.4, 1.6 |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступности качественного общего образования,  внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися  базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения» | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | | минобразование Ростовской области,  органы местного самоуправления | 2019 | 2030 | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех муниципальных и частных дошкольных и общеобразовательных организациях Ростовской области;  предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в  качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах;  предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку;  повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | недоступность качественного образования для всех детей, независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей; дальнейшее снижение уровня обучения, в  том числе результатов единого государственного экзамена | влияет на достижение показателей 1, 2, 1.2, 1.3, 1.7 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными общеобразовательными организациями, организациями, оказывающими психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь | | минобразование Ростовской области,  государственные образовательные организации Ростовской области ведомственной принадлежности минобразования Ростовской области | 2019 | 2030 | успешное функциони­рование областных государственных общеобразовательных организаций, организаций, оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь;  создание дополнительных мест для детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных общеобразовательных организациях путем оптимизации сети государственных общеобразовательных организаций;  создание специальных условий получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  в государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  обеспечение реализации общеобразовательных программ в государственных образовательных организациях Ростовской области,  в том числе в специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением;  обеспечение доступности качественного образования для детей, нуждающихся в длительном лечении, и детей из малоимущих семей, в том числе проявляющих выдающиеся способности | снижение качества услуг, предоставляемых областными государственными общеобразо­вательными организациями, организациями, оказывающими психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь | влияет на достижение показателей 2, 1.2, 1.3, 1.7, 1.11, 1.12, 1.13 |
| 1.3. Задача 3 подпрограммы 1 «Совершенствование организационно-экономических механизмов  обеспечения доступности услуг дополнительного образования и расширение потенциала системы дополнительного образования Ростовской области» | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.4.  Обеспечение предоставления государственных услуг областными государствен­ными организациями дополнительного образования | | минобразование Ростовской области,  государственные образовательные организации Ростовской области ведомственной принадлежности минобразования Ростовской области | 2019 | 2030 | успешное функционирование областных государственных организаций дополни­тельного образования | снижение качества услуг, предоставляемых организациями дополнительного образования | влияет на достижение показателей 3, 1.8 |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 1.11.  Софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | | минобразование Ростовской области | 2019 | 2019 | повышение привлекательности педагогической профессии | снижение качественного потенциала педагогического корпуса системы дополнительного образования Ростовской области | влияет на достижение показателей 3, 1.8 |
| 1.4. Задача 4 подпрограммы 1 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,  основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 1.5.  Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | | минобразование Ростовской области | 2019 | 2030 | увеличение численности талантливых детей, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Правительства Ростовской области | снижение численности детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; отсутствие системы поддержки и поощрения талантливых детей | влияет на достижение показателей 3, 1.1 |
| 1.5. Задача 5 подпрограммы 1 «Формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения  в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов» | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образо­вания Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников | | минобразование Ростовской области | 2019 | 2030 | повышение привлека­тельности педагогичес­кой профессии; увеличение доли педагогических работ­ников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне не ниже зонального или муниципального | снижение качества педагогичес­кого корпуса организаций образования Ростовской области | влияет на достижение показателя 1.14 |
| 1.6. Задача 6 подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования и развития системы дистанционного обучения детей-инвалидов» | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Основное мероприятие 1.7.  Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | | минобразование Ростовской области | 2019 | 2030 | предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | недоступность качественного образования для детей-инвалидов | влияет на достижение показателей 2, 1.9 |
| 1.7. Задача 7 подпрограммы 1 «Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования» | | | | | | | | |
| 1.7.1. | Основное мероприятие 1.8.  Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций | | министерство строительства РО,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 2019 | 2020 | создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных муниципальных организациях за счет строительства в Ростовской области современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций; обеспечение муниципальных районов и городских округов Ростовской области зданиями, приспособленными для организации образовательной деятельности | увеличение числа детей, обучающихся в общеобразовательных организациях во вторую смену, снижение эффективности образовательного процесса | влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.5 |
| 1.7.2. | Основное мероприятие 1.9.  Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | | минобразование Ростовской области,  министерство строительства РО,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 2019 | 2030 | сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы Ростовской области, нуждающихся в капитальном ремонте в муниципальных образованиях Ростовской области | увеличение количества ветхих строений образовательной сферы Ростовской области; неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения | влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.5, 1.10 |
| 1.7.3. | Основное мероприятие 1.10.  Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в областных государственных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования | | минобразование Ростовской области,  государственные образовательные организации Ростовской области ведомственной принадлежности минобразования Ростовской области | 2019 | 2030 | сокращение количества зданий и сооружений в государственных образовательных организациях Ростовской области, нуждающихся в капитальном ремонте | увеличение количества ветхих строений образовательной сферы Ростовской области; неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения | влияет на достижение показателей 2, 3, 1.10 |
| II. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» | | | | | | | | |
| 2. Цель подпрограммы «Обеспечение доступности качественного профессионального образования, минимизация кадрового дефицита  и обеспечение соответствия компетенций выпускников профессиональных образовательных организаций текущим и перспективным требованиям социально-экономического развития Ростовской области» | | | | | | | | |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение выполнения государственного задания на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов для регионального рынка труда  и формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации, в том числе по стандартам Ворлдскиллс» | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение предостав­ления государственных услуг областными государственными профессиональными образовательными организациями | | минобразование Ростовской области | 2019 | 2030 | успешное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования; повышение качества подготовки кадров, востребованных на рынке труда | сокращение государственных профессиональных образовательных организаций, предоставляющих качественные образовательные услуги | влияет на достижение показателей 4, 2.3 |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.4.  Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы профессионального образования Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников | | минобразование Ростовской области | 2019 | 2030 | повышение привлекательности педагогической профессии | снижение качественного потенциала педагогического корпуса системы профессионального образования Ростовской области | влияет на достижение показателей 4, 2.3 |
| 2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ» | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2.  Оснащение (модернизация) областных государствен­ных профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей, в том числе многофункциональных центров прикладных квалификаций | | минобразование Ростовской области,  государственные образовательные организации Ростовской области ведомственной принадлежности минобразования Ростовской области | 2019 | 2030 | увеличение численнос­ти выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям | снижение численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям | влияет на достижение показателей 4, 2.2 |
| 2.3. Задача 3 подпрограммы 2 «Популяризация рабочих профессий посредством организации и проведения конкурсных мероприятий» | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Основное мероприятие 2.3.  Организация и проведение мероприятий с обучающимися профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, включая мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи | | минобразование Ростовской области | 2019 | 2030 | увеличение численности обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | снижение численности обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | влияет на достижение показателя 2.1 |
| 2.4. Задача 4 подпрограммы 2 «Создание условий для осуществления образовательной деятельности в профессиональных образовательных организациях» | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Основное мероприятие 2.5.  Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в областных государственных профессиональных образовательных организациях | | минобразование Ростовской области,  государственные образовательные организации Ростовской области ведомственной принадлежности минобразования Ростовской области | 2019 | 2030 | предоставление доступа обучающимся к современным условиям обучения | увеличение количества ветхих строений образовательной сферы области; неравенство доступа обучающимся к современным условиям обучения | влияет на достижение показателя 2.4 |
| III. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» | | | | | | | | |
| 3. Цель подпрограммы 3 «Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации государственной программы» | | | | | | | | |
| 3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Ростовской области» | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение функционирования министерства общего и профессионального образования Ростовской области | минобразование Ростовской области | | 2019 | 2030 | повышение эффектив­ности планирования образовательного комплекса Ростовской области, качественного потенциала педагоги­ческого корпуса образования Ростов­ской области, повышения уровня информиро­ванности населения о реализа­ции мероприятий по развитию сферы образования в рамках государственной программы | снижение эффективности планирования образовательного комплекса Ростовской области, качественного потенциала педагогического корпуса образования Ростовской области, недостаточная информирован­ность населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках государственной программы | влияет на достижение показателя 3.1 |
| 3.1.2. | Основное мероприятие 3.4.  Приобретение (изготовление) нагрудных знаков, дипломов и иной продукции для награждения работников образования | минобразование Ростовской области | | 2019 | 2030 | обеспечение нагрудной атрибутикой для поощрения работников образования | недостаточная обеспеченность нагрудной атрибутикой для поощрения работников образования | влияет на достижение показателя 3.1 |
| 3.2. Задача 2 подпрограммы 3 «Формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов» | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.  Обеспечение предоставления государственных услуг Ростовским институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области | | минобразование Ростовской области,  государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» | 2019 | 2030 | формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов Ростовской области | снижение эффективности системы непрерывного профессионального образования | влияет на достижение показателя 3.3 |
| 3.3. Задача 3 подпрограммы 3 «Развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования» | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Основное мероприятие 3.3.  Обеспечение деятельности областных государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | | минобразование Ростовской области,  государственные организации Ростовской области ведомственной принадлежности минобразования Ростовской области | 2019 | 2030 | успешное функционирование областных государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | снижение качества услуг, предоставляемых областными государственными организациями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования | влияет на достижение показателей 3.4, 3.5 |
| 3.4. Задача 4 подпрограммы 3 «Создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Основное мероприятие 3.5.  Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в  соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | | минобразование Ростовской области | 2019 | 2030 | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в  государственные организации | увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в государственные организации  из семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей | влияет на достижение показателя 3.2 |
| 3.5. Задача 5 подпрограммы 3 «Обеспечение открытости деятельности государственных образовательных учреждений Ростовской области, предоставление участникам отношений  в сфере образования информации об уровне организации работы по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности на основе общедоступной информации, повышение качества их работы» | | | | | | | | |
| 3.5.1. | Основное мероприятие 3.6. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями Ростовской области | | минобразование Ростовской области | 2019 | 2030 | разработка мер, рекомендаций и поручений по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности государственных образовательных организаций Ростовской области, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями | непредоставление участникам отношений в сфере образования актуальной информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями Ростовской области | влияет на достижение показателя 3.6 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Приложение № 3

к государственной программе

Ростовской области

«Развитие образования»

РАСХОДЫ

областного бюджета на реализацию

государственной программы Ростовской области «Развитие образования»

| №  п/п | Наименование государственной программы,  подпрограммы, номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель, участник | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» | всего  в том числе: | Х | Х | Х | Х | 435 772 886,8 | 39 668 920,6 | 35 788 200,2 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 |
| минобразование Ростовской  области | 808 | Х | Х | Х | 432 411 425,9 | 36 753 156,5 | 35 342 503,4 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 |
| министерство строительства РО | 812 | Х | Х | Х | 3 361 460,9 | 2 915 764,1 | 445 696,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | всего  в том числе: | Х | Х | Х | Х | 374 110 992,0 | 34 291 735,0 | 30 743 769,0 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 |
| минобразование Ростовской  области | 808 | Х | Х | Х | 370 749 531,1 | 31 375 970,9 | 30 298 072,2 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 |
| министерство строительства РО | 812 | Х | Х | Х | 3 361 460,9 | 2 915 764,1 | 445 696,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реали­зации прав на получе­ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль­ных дошкольных образова­тельных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных до­школьных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | минобразование  Ростовской  области,  всего  в том числе: | 808 | – | – | – | 110 985 762,1 | 9 299 260,7 | 9 212 673,4 | 9 247 382,8 | 9 247 382,8 | 9 247 382,8 | 9 247 382,8 | 9 247 382,8 | 9 247 382,8 | 9 247 382,8 | 9 247 382,8 | 9 247 382,8 | 9 247 382,8 |
| 808 | 07 01 | 02 100 67010 | 810 | 1 138 737,4 | 63 488,5 | 66 195,9 | 100 905,3 | 100 905,3 | 100 905,3 | 100 905,3 | 100 905,3 | 100 905,3 | 100 905,3 | 100 905,3 | 100 905,3 | 100 905,3 |
| 808 | 07 01 | 02 100 72020 | 530 | 109 847 024,7 | 9 235 772,2 | 9 146 477,5 | 9 146 477,5 | 9 146 477,5 | 9 146 477,5 | 9 146 477,5 | 9 146 477,5 | 9 146 477,5 | 9 146 477,5 | 9 146 477,5 | 9 146 477,5 | 9 146 477,5 |
| 4. | ОМ 1.2. Финансовое обеспечение государственных га­рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ­ного общего, среднего общего образования в муни­ципальных и частных обще­образовательных организа­циях, обеспечение дополни­тельного образования детей в муниципальных общеобра­зовательных организациях | минобразование  Ростовской  области | 808 | – | – | – | 225 035 890,1 | 17 932 039,0 | 18 098 613,1 | 18 900 523,8 | 18 900 523,8 | 18 900 523,8 | 18 900 523,8 | 18 900 523,8 | 18 900 523,8 | 18 900 523,8 | 18 900 523,8 | 18 900 523,8 | 18 900 523,8 |
| 808 | 07 02 | 02 100 67020 | 810 | 708 084,3 | 53 877,2 | 55 222,1 | 59 898,5 | 59 898,5 | 59 898,5 | 59 898,5 | 59 898,5 | 59 898,5 | 59 898,5 | 59 898,5 | 59 898,5 | 59 898,5 |
| 808 | 07 02 | 02 100 72030 | 530 | 224 327 805,8 | 17 878 161,8 | 18 043 391,0 | 18 840 625,3 | 18 840 625,3 | 18 840 625,3 | 18 840 625,3 | 18 840 625,3 | 18 840 625,3 | 18 840 625,3 | 18 840 625,3 | 18 840 625,3 | 18 840 625,3 |
| 5. | ОМ 1.3.Обеспечение предо­ставления государственных услуг областными государ­ственными общеобразова­тельными организациями, организациями, оказываю­щими психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь | минобразование  Ростовской  области | 808 | – | – | – | 26 174 671,6 | 2 174 214,6 | 2 106 477,0 | 2 189 398,0 | 2 189 398,0 | 2 189 398,0 | 2 189 398,0 | 2 189 398,0 | 2 189 398,0 | 2 189 398,0 | 2 189 398,0 | 2 189 398,0 | 2 189 398,0 |
| 808 | 07 02 | 02 100 00590 | 110 | 13 762 053,9 | 1 148 358,5 | 1 096 590,4 | 1 151 710,5 | 1 151 710,5 | 1 151 710,5 | 1 151 710,5 | 1 151 710,5 | 1 151 710,5 | 1 151 710,5 | 1 151 710,5 | 1 151 710,5 | 1 151 710,5 |
| 808 | 07 02 | 02 100 00590 | 240 | 3 247 113,6 | 243 262,1 | 250 536,5 | 275 331,5 | 275 331,5 | 275 331,5 | 275 331,5 | 275 331,5 | 275 331,5 | 275 331,5 | 275 331,5 | 275 331,5 | 275 331,5 |
| 808 | 07 02 | 02 100 00590 | 320 | 2 909 236,8 | 242 436,4 | 242 436,4 | 242 436,4 | 242 436,4 | 242 436,4 | 242 436,4 | 242 436,4 | 242 436,4 | 242 436,4 | 242 436,4 | 242 436,4 | 242 436,4 |
| 808 | 07 02 | 02 100 00590 | 610 | 5 406 807,8 | 466 735,8 | 446 667,0 | 449 340,5 | 449 340,5 | 449 340,5 | 449 340,5 | 449 340,5 | 449 340,5 | 449 340,5 | 449 340,5 | 449 340,5 | 449 340,5 |
| 808 | 07 02 | 02 100 00590 | 850 | 497 068,8 | 41 422,4 | 41 422,4 | 41 422,4 | 41 422,4 | 41 422,4 | 41 422,4 | 41 422,4 | 41 422,4 | 41 422,4 | 41 422,4 | 41 422,4 | 41 422,4 |
| 808 | 07 09 | 02 100 00590 | 610 | 328 075,1 | 29 973,1 | 26 798,0 | 27 130,4 | 27 130,4 | 27 130,4 | 27 130,4 | 27 130,4 | 27 130,4 | 27 130,4 | 27 130,4 | 27 130,4 | 27 130,4 |
| 808 | 07 05 | 02 100 00590 | 240 | 24 315,6 | 2 026,3 | 2 026,3 | 2 026,3 | 2 026,3 | 2 026,3 | 2 026,3 | 2 026,3 | 2 026,3 | 2 026,3 | 2 026,3 | 2 026,3 | 2 026,3 |
| 6. | ОМ 1.4. Обеспечение предо­ставления государственных услуг областными государ­ственными организациями дополнительного образования | минобразование  Ростовской  области | 808 | -- | -- | -- | 1 039 360,5 | 89 025,0 | 84 350,5 | 86 598,5 | 86 598,5 | 86 598,5 | 86 598,5 | 86 598,5 | 86 598,5 | 86 598,5 | 86 598,5 | 86 598,5 | 86 598,5 |
| 808 | 07 03 | 02 1 00 00590 | 610 | 759 119,4 | 65 937,5 | 60 972,9 | 63 220,9 | 63 220,9 | 63 220,9 | 63 220,9 | 63 220,9 | 63 220,9 | 63 220,9 | 63 220,9 | 63 220,9 | 63 220,9 |
| 808 | 07 03 | 02 1 00 23760 | 610 | 280 241,1 | 23 087,5 | 23 377,6 | 23 377,6 | 23 377,6 | 23 377,6 | 23 377,6 | 23 377,6 | 23 377,6 | 23 377,6 | 23 377,6 | 23 377,6 | 23 377,6 |
| 7. | ОМ 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | минобразование Ростовской области | 808 | – | – | – | 1 078 707,4 | 89 851,4 | 89 896,0 | 89 896,0 | 89 896,0 | 89 896,0 | 89 896,0 | 89 896,0 | 89 896,0 | 89 896,0 | 89 896,0 | 89 896,0 | 89 896,0 |
| 808 | 07 03 | 02 1 00 21210 | 610 | 66 500,4 | 5 541,7 | 5 541,7 | 5 541,7 | 5 541,7 | 5 541,7 | 5 541,7 | 5 541,7 | 5 541,7 | 5 541,7 | 5 541,7 | 5 541,7 | 5 541,7 |
| 808 | 07 03 | 02 1 00 21250 | 610 | 110 737,2 | 9 228,1 | 9 228,1 | 9 228,1 | 9 228,1 | 9 228,1 | 9 228,1 | 9 228,1 | 9 228,1 | 9 228,1 | 9 228,1 | 9 228,1 | 9 228,1 |
| 808 | 07 09 | 02 1 00 11090 | 350 | 3 448,8 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 |
| 808 | 07 02 | 02 100 73110 | 520 | 342 542,2 | 28 504,3 | 28 548,9 | 28 548,9 | 28 548,9 | 28 548,9 | 28 548,9 | 28 548,9 | 28 548,9 | 28 548,9 | 28 548,9 | 28 548,9 | 28 548,9 |
| 808 | 07 09 | 02 1 00 21210 | 240 | 2 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 808 | 07 03 | 02 1 00 23770 | 610 | 553 078,8 | 46 089,9 | 46 089,9 | 46 089,9 | 46 089,9 | 46 089,9 | 46 089,9 | 46 089,9 | 46 089,9 | 46 089,9 | 46 089,9 | 46 089,9 | 46 089,9 |
| 8. | ОМ 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников | минобразование Ростовской  области | 808 | – | – | – | 73 886,1 | 6 162,8 | 6 095,3 | 6 162,8 | 6 162,8 | 6 162,8 | 6 162,8 | 6 162,8 | 6 162,8 | 6 162,8 | 6 162,8 | 6 162,8 | 6 162,8 |
| 808 | 07 03 | 02 1 00 21220 | 610 | 1 326,0 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
| 808 | 07 05 | 02 1 00 11090 | 610 | 12 358,8 | 1 029,9 | 1 029,9 | 1 029,9 | 1 029,9 | 1 029,9 | 1 029,9 | 1 029,9 | 1 029,9 | 1 029,9 | 1 029,9 | 1 029,9 | 1 029,9 |
| 808 | 07 09 | 02 1 00 11090 | 240 | 4 461,3 | 377,4 | 309,9 | 377,4 | 377,4 | 377,4 | 377,4 | 377,4 | 377,4 | 377,4 | 377,4 | 377,4 | 377,4 |
| 808 | 07 09 | 02 1 00 11090 | 350 | 55 740,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 | 4 645,0 |
| 9. | ОМ 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | минобразование Ростовской  области | 808 | – | – | – | 2 755 290,1 | 223 269,0 | 223 352,1 | 230 866,9 | 230 866,9 | 230 866,9 | 230 866,9 | 230 866,9 | 230 866,9 | 230 866,9 | 230 866,9 | 230 866,9 | 230 866,9 |
| 808 | 07 02 | 02 1 00 21260 | 110 | 1 848 497,2 | 153 326,8 | 149 295,4 | 154 587,5 | 154 587,5 | 154 587,5 | 154 587,5 | 154 587,5 | 154 587,5 | 154 587,5 | 154 587,5 | 154 587,5 | 154 587,5 |
| 808 | 07 02 | 02 1 00 21260 | 240 | 904 774,5 | 69 774,0 | 73 888,5 | 76 111,2 | 76 111,2 | 76 111,2 | 76 111,2 | 76 111,2 | 76 111,2 | 76 111,2 | 76 111,2 | 76 111,2 | 76 111,2 |
| 808 | 07 02 | 02 1 00 21260 | 850 | 220,8 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 808 | 07 05 | 02 1 00 21260 | 240 | 1 797,6 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 |
| 10. | ОМ 1.8. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций | министерство строительства РО | 812 | – | – | – | 3 315 683,3 | 2 869 986,5 | 445 696,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 812 | 07 01 | 02 1 00 73050 | 520 | 78 752,3 | 78 752,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 812 | 07 01 | 02 1 00 R1590 | 540 | 201 848,7 | 201 848,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 812 | 07 02 | 02 1 00 R5200 | 520 | 716 230,0 | 319 890,0 | 396 340,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 812 | 07 02 | 02 1 00 73050 | 520 | 2 230 143,7 | 2 180 786,9 | 49 356,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 812 | 07 03 | 02 1 00 73050 | 520 | 88 708,6 | 88 708,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11. | ОМ 1.9. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности  в муниципальных образовательных организациях | всего  в том числе: | – | – | – | – | 3 403 018,7 | 1 447 018,8 | 405 999,9 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 |
| минобразование Ростовской области | 808 | -- | -- | -- | 3 357 241,1 | 1 401 241,2 | 405 999,9 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 |
| 808 | 07 01 | 02 1 00 73080 | 520 | 101 913,4 | 101 913,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 808 | 07 01 | 02 1 00 R1590 | 540 | 31 700,0 | 31 700,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 808 | 07 01 | 02 1 00 73740 | 520 | 87 397,5 | – | 18 537,5 | 10 595,0 | – | – | 18 537,5 | 10 595,0 | – | – | 18 537,5 | 10 595,0 | – |
| 808 | 07 02 | 02 1 00 73070 | 520 | 87 111,8 | 87 111,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 808 | 07 02 | 02 1 00 73080 | 520 | 693 799,4 | 605 349,1 | 88 450,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 808 | 07 02 | 02 1 00 73090 | 520 | 13 914,1 | 13 914,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 808 | 07 02 | 02 1 00 73740 | 520 | 1 772 602,5 | 155 000,0 | 136 462,5 | 144 405,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 136 462,5 | 144 405,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 136 462,5 | 144 405,0 | 155 000,0 |
| 808 | 07 02 | 02 1 00 74060 | 520 | 19 243,5 | 19 243,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 808 | 07 02 | 02 1 00 74210 | 520 | 542 700,5 | 380 150,9 | 162 549,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 808 | 07 03 | 02 1 00 73080 | 520 | 6 858,4 | 6 858,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство строительства РО | 812 | – | – | – | 45 777,6 | 45 777,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 812 | 07 02 | 02 1 00 R5200 | 520 | 45 777,6 | 45 777,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12. | ОМ 1.10. Создание безопасных и  комфортных условий осуществления образовательной деятельности в  областных государственных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования | всего  в том числе: | – | – | – | – | 204 512,2 | 116 697,3 | 70 614,9 | 1 720,0 | 1 720,0 | 1 720,0 | 1 720,0 | 1 720,0 | 1 720,0 | 1 720,0 | 1 720,0 | 1 720,0 | 1 720,0 |
| минобразование Ростовской  области | 808 | 07 02 | 02 1 00 00590 | 240 | 12 720,3 | 9 220,3 | 3 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 808 | 07 02 | 02 1 00 00590 | 610 | 176 924,1 | 97 009,2 | 66 714,9 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 |
| 808 | 07 03 | 02 1 00 00590 | 610 | 5 010,0 | 610,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 808 | 07 02 | 02 1 00 23660 | 240 | 6 839,5 | 6 839,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 808 | 07 02 | 02 1 00 23660 | 610 | 3 018,3 | 3 018,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13. | ОМ 1.11. Софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | минобразование Ростовской области | 808 | – | – | – | 44 209,9 | 44 209,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 808 | 07 03 | 02 100 74250 | 520 | 44 209,9 | 44 209,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14. | Подпрограмма «Развитие профессионального образования» | минобразование Ростовской  области | 808 | – | – | – | 57 246 912,6 | 4 980 918,8 | 4 651 629,8 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 |
| 15. | ОМ 2.1. Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными профессиональными образовательными организациями | минобразование Ростовской  области | 808 | – | – | – | 56 804 473,1 | 4 892 562,7 | 4 619 440,4 | 4 729 247,0 | 4 729 247,0 | 4 729 247,0 | 4 729 247,0 | 4 729 247,0 | 4 729 247,0 | 4 729 247,0 | 4 729 247,0 | 4 729 247,0 | 4 729 247,0 |
| 808 | 07 04 | 02 2 00 00590 | 610 | 42 615 651,5 | 3 728 607,2 | 3 446 905,3 | 3 544 013,9 | 3 544 013,9 | 3 544 013,9 | 3 544 013,9 | 3 544 013,9 | 3 544 013,9 | 3 544 013,9 | 3 544 013,9 | 3 544 013,9 | 3 544 013,9 |
| 808 | 07 04 | 02 2 00 11100 | 610 | 12 795 437,7 | 1 044 988,7 | 1 057 833,0 | 1 069 261,6 | 1 069 261,6 | 1 069 261,6 | 1 069 261,6 | 1 069 261,6 | 1 069 261,6 | 1 069 261,6 | 1 069 261,6 | 1 069 261,6 | 1 069 261,6 |
| 808 | 07 04 | 02 2 00 00590 | 620 | 1 160 996,0 | 100 018,6 | 95 652,4 | 96 532,5 | 96 532,5 | 96 532,5 | 96 532,5 | 96 532,5 | 96 532,5 | 96 532,5 | 96 532,5 | 96 532,5 | 96 532,5 |
| 808 | 07 04 | 02 2 00 11100 | 620 | 232 387,9 | 18 948,2 | 19 049,7 | 19 439,0 | 19 439,0 | 19 439,0 | 19 439,0 | 19 439,0 | 19 439,0 | 19 439,0 | 19 439,0 | 19 439,0 | 19 439,0 |
| 16. | ОМ 2.2. Оснащение (модернизация) областных государствен­ных профессиональных образовательных органи­заций в соответствии с требованиями федераль­ных государственных образовательных стандартов и работодате­лей, в том числе многофункциональных центров прикладных квалификаций | минобразование  Ростовской  области | 808 | – | – | – | 50 474,3 | 16 594,3 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 |
| 808 | 0704 | 02 200 00590 | 610 | 50 474,3 | 16 594,3 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 |
| 17. | ОМ 2.3. Организация и проведение мероприятий с обучающимися профессиональных образова­тельных организаций и организаций высшего образования, включая мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи | минобразование  Ростовской  области | 808 | – | – | – | 151 846,8 | 12 653,9 | 12 653,9 | 12 653,9 | 12 653,9 | 12 653,9 | 12 653,9 | 12 653,9 | 12 653,9 | 12 653,9 | 12 653,9 | 12 653,9 | 12 653,9 |
| 808 | 07 09 | 02 2 00 11110 | 340 | 49 200,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 |
| 808 | 07 09 | 02 2 00 21270 | 240 | 1 971,6 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 |
| 808 | 07 04 | 02 2 00 21270 | 610 | 82 124,4 | 6 843,7 | 6 843,7 | 6 843,7 | 6 843,7 | 6 843,7 | 6 843,7 | 6 843,7 | 6 843,7 | 6 843,7 | 6 843,7 | 6 843,7 | 6 843,7 |
| 808 | 07 04 | 02 2 00 21270 | 620 | 5 230,8 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 |
| 808 | 0709 | 02 2 00 11570 | 350 | 13 320,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 |
| 18. | ОМ 2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы профессионального образования Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников | минобразование  Ростовской  области | 808 | – | – | – | 32 142,0 | 2 678,5 | 2 678,5 | 2 678,5 | 2 678,5 | 2 678,5 | 2 678,5 | 2 678,5 | 2 678,5 | 2 678,5 | 2 678,5 | 2 678,5 | 2 678,5 |
| 808 | 07 09 | 02 200 11120 | 350 | 28 542,0 | 2 378,5 | 2 378,5 | 2 378,5 | 2 378,5 | 2 378,5 | 2 378,5 | 2 378,5 | 2 378,5 | 2 378,5 | 2 378,5 | 2 378,5 | 2 378,5 |
| 808 | 07 09 | 02 200 21280 | 240 | 3 600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 19. | ОМ 2.5. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в областных государственных профессиональных образовательных организациях | минобразование  Ростовской  области | 808 | – | – | – | 207 976,4 | 56 429,4 | 13 777,0 | 13 777,0 | 13 777,0 | 13 777,0 | 13 777,0 | 13 777,0 | 13 777,0 | 13 777,0 | 13 777,0 | 13 777,0 | 13 777,0 |
| 808 | 07 04 | 02 200 00590 | 610 | 199 116,4 | 55 929,4 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 | 13 017,0 |
| 808 | 07 04 | 02 200 00590 | 620 | 8 860,0 | 500,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |
| 20. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» | минобразование  Ростовской  области | 808 | Х | Х | Х | 4 414 982,2 | 396 266,8 | 392 801,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 |
| 21. | ОМ 3.1. Обеспечение функционирования министерства общего и профессионального образования Ростовской области | минобразование  Ростовской  области | 808 | – | – | – | 1 323 169,2 | 113 234,6 | 109 883,6 | 110 005,1 | 110 005,1 | 110 005,1 | 110 005,1 | 110 005,1 | 110 005,1 | 110 005,1 | 110 005,1 | 110 005,1 | 110 005,1 |
| 808 | 01 13 | 02 300 99990 | 120 | 14 526,6 | 4 018,8 | 937,8 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 |
| 808 | 07 09 | 02 300 21010 | 240 | 2 049,6 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 |
| 808 | 01 13 | 02 300 99990 | 850 | 11 712,4 | 987,4 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 |
| 808 | 07 09 | 02 3 00 00110 | 120 | 1 219 006,3 | 101 910,1 | 101 554,2 | 101 554,2 | 101 554,2 | 101 554,2 | 101 554,2 | 101 554,2 | 101 554,2 | 101 554,2 | 101 554,2 | 101 554,2 | 101 554,2 |
| 808 | 07 09 | 02 300 00190 | 120 | 18 331,2 | 1 527,6 | 1 527,6 | 1 527,6 | 1 527,6 | 1 527,6 | 1 527,6 | 1 527,6 | 1 527,6 | 1 527,6 | 1 527,6 | 1 527,6 | 1 527,6 |
| 808 | 07 09 | 02 300 00190 | 240 | 57 543,1 | 4 619,9 | 4 718,2 | 4 820,5 | 4 820,5 | 4 820,5 | 4 820,5 | 4 820,5 | 4 820,5 | 4 820,5 | 4 820,5 | 4 820,5 | 4 820,5 |
| 22. | ОМ 3.2. Обеспечение предоставления государственных услуг Ростовским институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области | минобразование  Ростовской  области | 808 | – | – | – | 915 776,1 | 73 553,7 | 74 381,4 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 |
| 808 | 07 05 | 02 300 00590 | 610 | 915 776,1 | 73 553,7 | 74 381,4 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 | 76 784,1 |
| 23. | ОМ 3.3. Обеспечение дея­тельности областных госу­дарственных организаций, обеспечивающих предостав­ление услуг в сфере образования | минобразование  Ростовской  области | 808 | – | – | – | 683 344,1 | 85 150,8 | 83 968,3 | 51 422,5 | 51 422,5 | 51 422,5 | 51 422,5 | 51 422,5 | 51 422,5 | 51 422,5 | 51 422,5 | 51 422,5 | 51 422,5 |
| 808 | 07 09 | 02 300 00590 | 610 | 531 912,7 | 72 113,5 | 71 677,2 | 38 812,2 | 38 812,2 | 38 812,2 | 38 812,2 | 38 812,2 | 38 812,2 | 38 812,2 | 38 812,2 | 38 812,2 | 38 812,2 |
| 808 | 07 09 | 02 300 00590 | 620 | 151 431,4 | 13 037,3 | 12 291,1 | 12 610,3 | 12 610,3 | 12 610,3 | 12 610,3 | 12 610,3 | 12 610,3 | 12 610,3 | 12 610,3 | 12 610,3 | 12 610,3 |
| 24. | ОМ 3.4. Приобретение (изготовление) нагрудных знаков, дипломов и иной продукции для награждения работников образования | минобразование  Ростовской  области | 808 | 07 09 | 02 300 21290 | 240 | 1 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 25. | ОМ 3.5. Финансовое обеспе­чение осуществления полно­мочий по организации и осуществлению деятельно­сти по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | минобразование  Ростовской  области | 808 | – | – | – | 1 485 267,7 | 123 736,5 | 123 835,2 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 |
| 808 | 07 09 | 02 300 72040 | 530 | 1 485 267,7 | 123 736,5 | 123 835,2 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 | 123 769,6 |
| 26. | ОМ 3.6. Организация прове­дения независимой оценки качества условий осуществ­ления образовательной деятельности государствен­ными образовательными организациями Ростовской области | минобразование  Ростовской  области | 808 | – | – | – | 6 225,1 | 491,2 | 632,9 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 |
| 808 | 07 09 | 02 300 23820 | 240 | 6 225,1 | 491,2 | 632,9 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 |

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

ОМ – основное мероприятие;

РзПр – раздел и подраздел классификации расходов бюджетов;

ЦСР – целевая статья расходов.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 4

к государственной программе

Ростовской области

«Развитие образования»

РАСХОДЫ

на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие образования»

| №  п/п | Наименование  государственной программы, наименование подпрограммы | Источник  финансирования | Объем расходов,  всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» | всего | 445 098 805,9 | 40 867 255,8 | 36 601 390,5 | 36 763 628,4 | 36 754 289,4 | 36 757 274,7 | 36 780 928,4 | 36 763 628,4 | 36 754 289,4 | 36 757 274,7 | 36 780 928,4 | 36 763 628,4 | 36 754 289,4 |
| областной бюджет | 434 906 752,8 | 39 147 602,4 | 35 443 384,4 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 | 36 031 576,6 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет | 866 134,0 | 521 318,2 | 344 815,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 866 134,0 | 521 318,2 | 344 815,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 903 944,1 | 496 849,9 | 111 327,6 | 30 189,1 | 20 850,1 | 23 835,4 | 47 489,1 | 30 189,1 | 20 850,1 | 23 835,4 | 47 489,1 | 30 189,1 | 20 850,1 |
| внебюджет­ные источники | 8 421 975,0 | 701 485,3 | 701 862,7 | 701 862,7 | 701 862,7 | 701 862,7 | 701 862,7 | 701 862,7 | 701 862,7 | 701 862,7 | 701 862,7 | 701 862,7 | 701 862,7 |
| 2. | Подпрограмма  «Развитие общего и дополнительного образования» | всего | 375 227 169,4 | 34 806 262,3 | 30 872 783,5 | 30 955 424,8 | 30 946 085,8 | 30 949 071,1 | 30 972 724,8 | 30 955 424,8 | 30 946 085,8 | 30 949 071,1 | 30 972 724,8 | 30 955 424,8 | 30 946 085,8 |
| областной бюджет | 373 244 858,0 | 33 770 416,8 | 30 398 953,2 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 | 30 907 548,8 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет | 866 134,0 | 521 318,2 | 344 815,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 866 134,0 | 521 318,2 | 344 815,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 903 944,1 | 496 849,9 | 111 327,6 | 30 189,1 | 20 850,1 | 23 835,4 | 47 489,1 | 30 189,1 | 20 850,1 | 23 835,4 | 47 489,1 | 30 189,1 | 20 850,1 |
| внебюджетные источники | 212 233,3 | 17 677,4 | 17 686,9 | 17 686,9 | 17 686,9 | 17 686,9 | 17 686,9 | 17 686,9 | 17 686,9 | 17 686,9 | 17 686,9 | 17 686,9 | 17 686,9 |
| 3. | Подпрограмма  «Развитие профессионального образования» | всего | 65 129 038,9 | 5 637 438,8 | 5 308 503,1 | 5 418 309,7 | 5 418 309,7 | 5 418 309,7 | 5 418 309,7 | 5 418 309,7 | 5 418 309,7 | 5 418 309,7 | 5 418 309,7 | 5 418 309,7 | 5 418 309,7 |
| областной бюджет | 57 246 912,6 | 4 980 918,8 | 4 651 629,8 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 | 4 761 436,4 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные источники | 7 882 126,3 | 656 520,0 | 656 873,3 | 656 873,3 | 656 873,3 | 656 873,3 | 656 873,3 | 656 873,3 | 656 873,3 | 656 873,3 | 656 873,3 | 656 873,3 | 656 873,3 |
| 4. | Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» | всего | 4 742 597,6 | 423 554,7 | 420 103,9 | 389 893,9 | 389 893,9 | 389 893,9 | 389 893,9 | 389 893,9 | 389 893,9 | 389 893,9 | 389 893,9 | 389 893,9 | 389 893,9 |
| областной бюджет | 4 414 982,2 | 396 266,8 | 392 801,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 | 362 591,4 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджет­ные источники | 327 615,4 | 27 287,9 | 27 302,5 | 27 302,5 | 27 302,5 | 27 302,5 | 27 302,5 | 27 302,5 | 27 302,5 | 27 302,5 | 27 302,5 | 27 302,5 | 27 302,5 |

Приложение № 5

к государственной программе

Ростовской области

«Развитие образования»

ПОКАЗАТЕЛИ

результативности использования субсидий

(иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета

1. На реализацию государственной программы по итогам конкурсных отборов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации, могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках:

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;

других государственных программ, содержащих мероприятия в сфере образования.

2. В рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» привлечены средства федерального бюджета:

2.1. В 2018 – 2020 годах на создание новых мест в общеобразовательных организациях в количестве, соответствующем прогнозируемой потребности, заложенной в программе «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 234, в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642.

Значение показателя результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на создание новых мест в общеобразовательных организациях Ростовской области в 2018 – 2020 годах:

количество новых мест в общеобразовательных организациях Ростовской области, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, составит 2 800 мест.

2.2. На 2019 год на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в количестве, соответствующем потребности, заложенной в Плане мероприятий «дорожной карты» по созданию дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте до 3 лет на 2018 – 2020 годы, утвержденном приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 23.04.2018 № 297.

Значение показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ростовской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования:

количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет\* – не менее 410 мест;

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)\* – 90,5 процента.

Средства федерального бюджета направлены на создание 410 дополнительных дошкольных мест, в том числе 40 мест – для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В соответствии с приложением № 141 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2018 № 187), за счет областного и местных бюджетов в 2018 – 2019 годах запланировано создание не менее 370 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

\* Значения по указанному показателю рассчитываются с нарастающим итогом за 2018 – 2019 годы.

Приложение № 6

к государственной программе

Ростовской области

«Развитие образования»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и   
капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости  строительства | Источник финансирования | Сметная стоимость в ценах соответ­ствующих лет,  (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации  государственной программы (тыс. рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | минобразование Ростовской области | Х | всего | 236 904,0 | 93 589,2 | 65 394,9 | – | – | – | – |
| областной бюджет | 236 904,0 | 93 589,2 | 65 394,9 | – | – | – | – |
| 1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области общеобразовательной школы-интерната основного общего образования  п. Шолоховский Белокалитвинского района | минобразование Ростовской области | № 3-6-1-0369-12 от 21.12.2012 | всего | 236 904,0 | 93 589,2 | 65 394,9 | – | – | – | – |
| областной  бюд­жет | 236 904,0 | 93 589,2 | 65 394,9 | – | – | – | – |
| Итого по объектам капитального ремонта | | минобразова­ние Ростовской области | Х | всего | 236 904,0 | 93 589,2 | 65 394,9 | – | – | – | – |
| областной бюджет | 236 904,0 | 93 589,2 | 65 394,9 | – | – | – | – |

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

п. – поселок.

2. Наименования инвестиционных проектов приведены в соответствии с положительным заключением экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости строительства;

3. Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 7 к государственной программе Ростовской области «Развитие образования»

ПОЛОЖЕНИЕ

об условиях предоставления субсидий (иных межбюджетных трансфертов) для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

1. Целью предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов является софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в том числе на строительство, реконструкцию, газификацию, разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, включая аварийные, реализацию мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию», реализацию мероприятий по энергосбережению, реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях, на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей, софинансируемых из областного бюджета, на приобретение школьных автобусов в рамках государственной программы «Развитие образования».

2. Расходование субсидий осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов субсидий, общий объем которых утверждается областным законом об областном бюджете. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляет министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее – минобразование Ростовской области) и (или) министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерство строительства РО) в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления субсидий, предусмотренных [пунктом 3](#P16) настоящего Положения, а также обязательств по соглашениям, заключенным минобразованием Ростовской области и (или) министерством строительства РО с администрацией муниципального образования.

3. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=3DAA81B94A75AA0F2DC5A709A1B20D12655003AE02ED010F24A5F17EB25CF826P4f9N) Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=3DAA81B94A75AA0F2DC5A709A1B20D12655003AE02ED010F24A5F17EB25CF826P4f9N) Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектно-сметной документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

4. Минобразование Ростовской области, министерство строительства РО (в части исполнения полномочий по строительству и реконструкции объектов, газификации) и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, в целях определения потребности в расходах на строительство, реконструкцию, газификацию, разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, включая аварийные, реализацию мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию», реализацию мероприятий по энергосбережению, реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях, по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программа дошкольного образования, приобретение школьных автобусов, проводят следующие мероприятия:

4.1. Формируют перечень объектов муниципальных образовательных организаций (далее – образовательных организаций) на основании единых критериев отбора:

4.1.1. В части строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов образовательных организаций, в том числе находящихся в аварийном состоянии:

социальная значимость образовательной организации;

образовательные организации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществлялся за счет средств областного бюджета в предыдущие периоды;

объекты образовательных организаций, находящиеся в аварийном состоянии;

образовательные организации, включенные в перечень, утвержденный [постановлением](consultantplus://offline/ref=3DAA81B94A75AA0F2DC5A709A1B20D12655003AE02EA000E26A5F17EB25CF826P4f9N) Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 234 «Об утверждении программы «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы»;

наличие заявки органа местного самоуправления.

4.1.2. В части газификации образовательных организаций:

готовность перевода объекта на газовое топливо с учетом имеющегося внутрипоселкового газопровода;

социальная значимость образовательной организации для последующего определения объекта газификации;

наличие заявки органа местного самоуправления.

4.1.3. В части разработки проектно-сметной документации для образовательных организаций:

социальная значимость образовательной организации для последующего определения объекта, капитального ремонта;

объекты образовательных организаций, находящиеся в аварийном состоянии;

наличие заявки органа местного самоуправления.

4.1.4. В части реализации мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию»:

наличие заявки органа местного самоуправления;

наличие (аренда) бассейна.

4.1.5. В части реализации мероприятий по энергосбережению – наличие заявки органа местного самоуправления.

4.1.6. В части оснащения средствами обучения и воспитания в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях:

соответствие [перечню](consultantplus://offline/ref=3DAA81B94A75AA0F2DC5B904B7DE521762525BA503ED0A5C7DFAAA23E555F2710E7720AA5E46B726P3f2N) средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336, монтируемым и немонтируемым оборудованием, исключенным из проектно-сметной документации, учебниками и учебными пособиями для организации образовательного процесса;

наличие заявки органа местного самоуправления.

4.2. Минобразование Ростовской области, министерство строительства РО (в части исполнения полномочий по строительству и реконструкции зданий образовательных организаций, газификации) по предложениям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по итогам проведенных мероприятий согласно [подпункту 4.1](#P23) настоящего пункта определяют потребность в расходах по направлениям расходования средств.

4.2.1. Объем субсидии на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, рассчитывается по формуле:

Ssi = Сsmax х Ui/100,

где Ssi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;

Сsmax – стоимость строительства и (или) реконструкции объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 «Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог»;

Ui – уровень софинансирования из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований на 2018 год, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302, выраженный в процентах (далее – уровень софинансирования из областного бюджета).

4.2.2. Объем субсидии на капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) муниципальных образовательных учреждений рассчитывается по формуле:

Skai = Сkamax х Ui/100,

где Skai – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;

Сkamax – начальная максимальная цена контракта на капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) муниципальных образовательных учреждений, рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945;

Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.

4.2.3. Объем субсидии на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) рассчитывается по формуле:

Skni = Сknmax х Ui/100,

где Skni – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;

Сknmax – начальная максимальная цена контракта на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных), рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945;

Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.

4.2.4. Объем субсидии на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений рассчитывается по формуле:

Spi = Сpмакс х Ui/100,

где Spi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;

Сpмакс – начальная максимальная цена контракта на выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений, рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945;

Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.

4.2.5. Объем субсидии на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» рассчитывается по формуле:

Svpi = Vp х Di х Ui /100,

где Svpi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;

Vp – расчетный объем расходов на проведение 12-часового курса по обучению плаванию;

Di – численность учащихся 2 – 3 классов, охваченных программой «Всеобуч по плаванию», по данным министерства общего и профессионального образования Ростовской области;

Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.

4.2.6. Объем субсидии на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях рассчитывается по формуле:

Sоi = Сомакс х Ui/100,

где Sоi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;

Сомакс – начальная максимальная цена контракта на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях;

Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.

4.2.7. Объем субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях (в части расходов на оснащение средствами обучения и воспитания вновь вводимых общеобразовательных организаций) рассчитывается по формуле:

Ssi = Сsмакс х Ui/100,

где Ssi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;

Сsмакс – начальная максимальная цена контракта на оснащение средствами обучения и воспитания вновь вводимых общеобразовательных организаций;

Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.

4.2.8. Объем субсидии на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей рассчитывается по формуле:

Sdi = Di х(Zpr – Zot) х Кn х12 хUi/100,

где Sdi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;

Di – cреднесписочная численность основных педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей по данным ведомственной отчетности министерства общего и профессионального образования Ростовской области;

Zpr – прогнозная средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей на очередной финансовый год;

Zot – прогнозная средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей на отчетный финансовый год;

Кn – коэффициент начисления на оплату труда;

12 – количество месяцев в календарном году;

Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.

4.2.9. Объем субсидии на приобретение школьных автобусов рассчитывается по формуле:

Sai = Kai х Qa хUi/100,

где Sai – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;

Kai – количество приобретаемых школьных автобусов для i-го муниципального образования;

Qa – стоимость одного школьного автобуса;

Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.

4.3. В перечень объектов образовательных организаций включаются объекты, имеющие(-ся):

4.3.1. В части капитального ремонта объектов образовательных организаций, в том числе находящихся в аварийном состоянии – проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. В части строительства, газификации образовательных организаций:

заключение о социальной значимости образовательной организации;

выписку из реестра муниципальной собственности в части объектов газификации;

проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы в соответствии с действующим законодательством.

4.3.3. В части разработки проектно-сметной документации для образовательных организаций – положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ.

4.3.4. В части реализации мероприятий по энергосбережению – социально-экономическую значимость образовательной организации.

4.3.5.  В части оснащения средствами обучения и воспитания:

в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – в перечне объектов, утвержденном [постановлением](consultantplus://offline/ref=3DAA81B94A75AA0F2DC5A709A1B20D12655003AE02EA000E26A5F17EB25CF826P4f9N) Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 234;

в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, – социально-экономическую значимость образовательной организации.

4.4. Минобразованием Ростовской области ежегодно проводится мониторинг состояния муниципальных образовательных организаций на предмет их аварийности.

4.5. Критерии отнесения объекта образовательной организации к социально значимому:

фактическая наполняемость образовательной организации обучающимися (воспитанниками) по сравнению с плановой (расчетной) и в соответствии с лицензией;

возможность снижения сменности занятий (для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, работающих в две смены);

возможность открытия дополнительных дошкольных мест, снижения очередности (для дошкольных образовательных организаций);

наличие положительной динамики заполняемости образовательной организации обучающимися (воспитанниками) на среднесрочную перспективу (не менее 3 лет) с учетом демографической ситуации;

востребованность услуг данной образовательной организации со стороны жителей муниципального образования;

удаленность данной образовательной организации от других образовательных организаций;

наличие условий для организации подвоза обучающихся (воспитанников) к месту обучения в соответствии с требованиями СанПиНа.

4.6. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования:

заполняют паспорта комплексной безопасности образовательных учреждений и представляют их в минобразование Ростовской области в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2009 № ВФ-831/03;

обеспечивают разработку проектно-сметной (сметной) документации для объектов капитального ремонта;

представляют заявки с приложением обоснований и подтверждающих необходимость приобретения товаров, работ (услуг) документов в минобразование Ростовской области в сроки, определенные для формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление строительно-монтажных работ объектов дошкольного образования муниципальной собственности и их оснащение.

Объем иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, определяется в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=3DAA81B94A75AA0F2DC5A709A1B20D12655003AE02ED070F21A5F17EB25CF826P4f9N) Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам».

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета осуществляется в порядке, установленном Соглашением, заключенным между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ростовской области.

7. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов после получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета направляют их соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.

8. Заявки на предстоящий месяц представляются в минобразование Ростовской области и министерство строительства РО (в части исполнения полномочий по строительству и реконструкции объектов, газификации и разработке проектно-сметной документации) в срок до 5-го числа месяца, предшествующего планируемому, по форме, утвержденной указанными министерствами.

9. Минобразование Ростовской области и министерство строительства РО (в части исполнения полномочий по строительству и реконструкции объектов, газификации и разработке проектно-сметной документации) по установленной форме и в установленные сроки направляют заявку о потребностях в средствах в министерство финансов Ростовской области.

10. Органы местного самоуправления представляют в минобразование Ростовской области и министерство строительства РО отчеты об использовании субсидий и иных межбюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные соглашениями, заключенными между минобразованием Ростовской области, министерством строительства РО и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

11. Контроль за использованием финансовых средств и материальных ресурсов, предоставленных на цели осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, осуществляется в порядке, установленном федеральным и областным законодательством для государственного финансового контроля и контроля за использованием государственного имущества Ростовской области.

Приложение № 8

к государственной программе Ростовской области

«Развитие образования»

Таблица № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств на 2019 – 2024 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципального образования в Ростовской области | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| за счет средств областного бюджета | за счет средств феде­рального бюджета | за счет средств област­ного бюджета | за счет средств феде­рального бюджета | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств феде­рального бюджета | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств феде­рального бюджета | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств феде­рального бюджета | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств феде­рального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Аксайский район | 213 434,5 | 213 434,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Егорлыкский район | 81 271,6 | 81 271,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Мартыновский район | 29 888,8 | 29 888,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Милютинский район | 88 708,6 | 88 708,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5. | Октябрьский район | 314 086,3 | 314 086,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.6. | г. Батайск | 340 034,9 | 340 034,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.7. | г. Гуково | 126 500,6 | 126 500,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.8. | г. Новочеркасск | 397 024,6 | 397 024,6 | – | 49 356,8 | 49 356,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.9. | г. Ростов-на-Дону | 82 906,5 | 82 906,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.10. | г. Таганрог | 674 391,4 | 674 391,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 1 | | 2 348 247,8 | 2 348 247,8 | – | 49 356,8 | 49 356,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Субсидия на капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) муниципальных образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Красносулинский район | 46 391,5 | 46 391,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. | Тарасовский район | 40 720,3 | 40 720,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 2 | | 87 111,8 | 87 111,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Субсидия на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Азовский район | 21 965,4 | 21 965,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.2. | Белокалитвинский район | 35 645,6 | 35 645,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.3. | Боковский район | 4 170,6 | 4 170,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.4. | Зимовниковский район | 14 236,8 | 14 236,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.5. | Кагальницкий район | 26 126,5 | 26 126,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.6. | Миллеровский район | 91 545,6 | 91 545,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.7. | Неклиновский район | 2 687,8 | 2 687,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.8. | Орловский район | 4 784,5 | 4 784,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.9. | Песчанокопский район | 90 000,0 | 90 000,0 | – | 74 448,8 | 74 448,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.10. | Семикаракорский район | 6 780,5 | 6 780,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.11. | Целинский район | 28 026,6 | 28 026,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.12. | Шолоховский район | 60 777,3 | 60 777,3 | – | 14 001,5 | 14 001,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.13. | г. Батайск | 26 492,8 | 26 492,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.14. | г. Каменск-Шахтинский | 30 926,0 | 30 926,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.15. | г. Ростов-на-Дону | 252 465,7 | 252 465,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.16. | г. Шахты | 17 489,2 | 17 489,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 3 | | 714 120,9 | 714 120,9 | – | 88 450,3 | 88 450,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. Субсидия на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Белокалитвинский район | 6 205,8 | 6 205,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.2. | Октябрьский район | 7 708,3 | 7 708,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 4 | | 13 914,1 | 13 914,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Азовский район | 455,0 | 455,0 | – | 455,0 | 455,0 | – | 455,0 | 455,0 | – | 455,0 | 455,0 | – | 455,0 | 455,0 | – | 455,0 | 455,0 | – |
| 5.2. | Аксайский район | 1 061,7 | 1 061,7 | – | 1 076,7 | 1 076,7 | – | 1 076,7 | 1 076,7 | – | 1 076,7 | 1 076,7 | – | 1 076,7 | 1 076,7 | – | 1 076,7 | 1 076,7 | – |
| 5.3. | Багаевский район | 552,3 | 552,3 | – | 552,3 | 552,3 | – | 552,3 | 552,3 | – | 552,3 | 552,3 | – | 552,3 | 552,3 | – | 552,3 | 552,3 | – |
| 5.4. | Белокалитвинский район | 639,8 | 639,8 | – | 645,2 | 645,2 | – | 645,2 | 645,2 | – | 645,2 | 645,2 | – | 645,2 | 645,2 | – | 645,2 | 645,2 | – |
| 5.5. | Боковский район | 359,4 | 359,4 | – | 359,4 | 359,4 | – | 359,4 | 359,4 | – | 359,4 | 359,4 | – | 359,4 | 359,4 | – | 359,4 | 359,4 | – |
| 5.6. | Красносулинский район | 766,7 | 766,7 | – | 774,2 | 774,2 | – | 774,2 | 774,2 | – | 774,2 | 774,2 | – | 774,2 | 774,2 | – | 774,2 | 774,2 | – |
| 5.7. | Миллеровский район | 236,6 | 236,6 | – | 236,6 | 236,6 | – | 236,6 | 236,6 | – | 236,6 | 236,6 | – | 236,6 | 236,6 | – | 236,6 | 236,6 | – |
| 5.8. | Морозовский район | 612,3 | 612,3 | – | 620,9 | 620,9 | – | 618,7 | 618,7 | – | 618,7 | 618,7 | – | 618,7 | 618,7 | – | 618,7 | 618,7 | – |
| 5.9. | Мясниковский район | 680,1 | 680,1 | – | 680,1 | 680,1 | – | 680,1 | 680,1 | – | 680,1 | 680,1 | – | 680,1 | 680,1 | – | 680,1 | 680,1 | – |
| 5.10. | Октябрьский район | 851,9 | 851,9 | – | 851,9 | 851,9 | – | 851,9 | 851,9 | – | 851,9 | 851,9 | – | 851,9 | 851,9 | – | 851,9 | 851,9 | – |
| 5.11. | Песчанокопский район | 318,3 | 318,3 | – | 318,3 | 318,3 | – | 318,3 | 318,3 | – | 318,3 | 318,3 | – | 318,3 | 318,3 | – | 318,3 | 318,3 | – |
| 5.12. | Семикаракорский район | 779,5 | 779,5 | – | 785,3 | 785,3 | – | 785,3 | 785,3 | – | 785,3 | 785,3 | – | 785,3 | 785,3 | – | 785,3 | 785,3 | – |
| 5.13. | Усть-Донецкий район | 454,4 | 454,4 | – | 454,4 | 454,4 | – | 454,4 | 454,4 | – | 454,4 | 454,4 | – | 454,4 | 454,4 | – | 454,4 | 454,4 | – |
| 5.14. | Цимлянский район | 436,1 | 436,1 | – | 438,4 | 438,4 | – | 438,4 | 438,4 | – | 438,4 | 438,4 | – | 438,4 | 438,4 | – | 438,4 | 438,4 | – |
| 5.15. | Шолоховский район | 354,1 | 354,1 | – | 354,1 | 354,1 | – | 354,1 | 354,1 | – | 354,1 | 354,1 | – | 354,1 | 354,1 | – | 354,1 | 354,1 | – |
| 5.16. | г. Азов | 1 018,0 | 1 018,0 | – | 1 018,0 | 1 018,0 | – | 1 018,0 | 1 018,0 | – | 1 018,0 | 1 018,0 | – | 1 018,0 | 1 018,0 | – | 1 018,0 | 1 018,0 | – |
| 5.17. | г. Батайск | 760,9 | 760,9 | – | 760,9 | 760,9 | – | 763,7 | 763,7 | – | 763,7 | 763,7 | – | 763,7 | 763,7 | – | 763,7 | 763,7 | – |
| 5.18. | г. Волгодонск | 1558,9 | 1558,9 | – | 1558,9 | 1558,9 | – | 1 642,0 | 1 642,0 | – | 1 642,0 | 1 642,0 | – | 1 642,0 | 1 642,0 | – | 1 642,0 | 1 642,0 | – |
| 5.19. | г. Гуково | 662,7 | 662,7 | – | 662,7 | 662,7 | – | 680,3 | 680,3 | – | 680,3 | 680,3 | – | 680,3 | 680,3 | – | 680,3 | 680,3 | – |
| 5.20. | г. Донецк | 517,8 | 517,8 | – | 517,8 | 517,8 | – | 528,5 | 528,5 | – | 528,5 | 528,5 | – | 528,5 | 528,5 | – | 528,5 | 528,5 | – |
| 5.21. | г. Каменск- Шахтинский | 819,2 | 819,2 | – | 819,2 | 819,2 | – | 819,2 | 819,2 | – | 819,2 | 819,2 | – | 819,2 | 819,2 | – | 819,2 | 819,2 | – |
| 5.22. | г. Новочеркасск | 1 630,6 | 1 630,6 | – | 1 630,6 | 1 630,6 | – | 1 673,4 | 1 673,4 | – | 1 673,4 | 1 673,4 | – | 1 673,4 | 1 673,4 | – | 1 673,4 | 1 673,4 | – |
| 5.23. | г. Новошахтинск | 1 316,5 | 1 316,5 | – | 1 316,5 | 1 316,5 | – | 1 319,4 | 1 319,4 | – | 1 319,4 | 1 319,4 | – | 1 319,4 | 1 319,4 | – | 1 319,4 | 1 319,4 | – |
| 5.24. | г. Ростов-на-Дону | 8 368,7 | 8 368,7 | – | 8 368,7 | 8 368,7 | – | 8 174,5 | 8 174,5 | – | 8 174,5 | 8 174,5 | – | 8 174,5 | 8 174,5 | – | 8 174,5 | 8 174,5 | – |
| 5.25. | г. Таганрог | 1 693,5 | 1 693,5 | – | 1 693,5 | 1 693,5 | – | 1 730,0 | 1 730,0 | – | 1 730,0 | 1 730,0 | – | 1 730,0 | 1 730,0 | – | 1 730,0 | 1 730,0 | – |
| 5.26. | г. Шахты | 1 599,3 | 1 599,3 | – | 1 599,3 | 1 599,3 | – | 1 599,3 | 1 599,3 | – | 1 599,3 | 1 599,3 | – | 1 599,3 | 1 599,3 | – | 1 599,3 | 1 599,3 | – |
| Итого по разделу 5 | | 28 504,3 | 28 504,3 | – | 28 548,9 | 28 548,9 | – | 28 548,9 | 28 548,9 | – | 28 548,9 | 28 548,9 | – | 28 548,9 | 28 548,9 | – | 28 548,9 | 28 548,9 | – |
| 6. Субсидия на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Азовский район | 3 849,2 | 3 849,2 | – | – | – | – | 1 187,3 | 1 187,3 | – | 9 888,4 | 9 888,4 | – | 3 849,2 | 3 849,2 | – | – | – | – |
| 6.2. | Аксайский район | 2 713,3 | 2 713,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 713,3 | 2 713,3 | – | – | – | – |
| 6.3. | Багаевский район | 3 667,5 | 3 667,5 | – | – | – | – | 952,6 | 952,6 | – | 6 561,9 | 6 561,9 | – | 3 667,5 | 3 667,5 | – | – | – | – |
| 6.4. | Белокалитвинский район | 6 898,4 | 6 898,4 | – | 1 020,9 | 1 020,9 | – | 14 104,5 | 14 104,5 | – | 9 047,5 | 9 047,5 | – | 6 898,4 | 6 898,4 | – | 1 020,9 | 1 020,9 | – |
| 6.5. | Боковский район | – | – | – | – | – | – | 874,9 | 874,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.6. | Верхнедонской район | – | – | – | – | – | – | 1 310,6 | 1 310,6 | – | 2 163,3 | 2 163,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.7. | Дубовский район | – | – | – | – | – | – | 1 853,1 | 1 853,1 |  | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| 6.8. | Егорлыкский район | 5 217,7 | 5 217,7 | – |  |  | – | 313,2 | 313,2 | – | 2 501,6 | 2 501,6 | – | 5 217,7 | 5 217,7 | – |  |  | – |
| 6.9. | Заветинский район | – | – | – | 1 325,3 | 1 325,3 | – | 2 040,2 | 2 040,2 | – | 3 596,6 | 3 596,6 | – | – | – | – | 1 325,3 | 1 325,3 | – |
| 6.10. | Зерноградский район | – | – | – | 5 373,4 | 5 373,4 | – | 7 770,7 | 7 770,7 | – | 6 304,8 | 6 304,8 | – | – | – | – | 5 373,4 | 5 373,4 | – |
| 6.11. | Зимовниковский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 104,4 | 2 104,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.12. | Кагальницкий район | 2 608,4 | 2 608,4 | – | – | – | – | – | – | – | 3 360,5 | 3 360,5 | – | 2 608,4 | 2 608,4 | – | – | – | – |
| 6.13. | Каменский район | 10 122,4 | 10 122,4 | – | – | – | – | – | – | – | 8 407,9 | 8 407,9 | – | 10 122,4 | 10 122,4 | – | – | – | – |
| 6.14. | Константиновский район | – | – | – | 1 234,1 | 1 234,1 | – | – | – | – | 3 300,0 | 3 300,0 | – | – | – | – | 1 234,1 | 1 234,1 | – |
| 6.15. | Красносулинский район | 5 700,8 | 5 700,8 | – | 4 085,9 | 4 085,9 | – | 13 214,5 | 13 214,5 | – | – | – | – | 5 700,8 | 5 700,8 | – | 4 085,9 | 4 085,9 | – |
| 6.16. | Мартыновский район | 12 587,7 | 12 587,7 | – | 3 039,4 | 3 039,4 | – | 2 535,5 | 2 535,5 | – | 1 896,6 | 1 896,6 | – | 12 587,7 | 12 587,7 | – | 3 039,4 | 3 039,4 | – |
| 6.17. | Матвеево-Курганский район | 9 397,6 | 9 397,6 | – | 6 933,9 | 6 933,9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 397,6 | 9 397,6 | – | 6 933,9 | 6 933,9 | – |
| 6.18. | Миллеровский район | 7 207,6 | 7 207,6 | – | 1 315,7 | 1 315,7 | – | 8 103,1 | 8 103,1 | – | – | – | – | 7 207,6 | 7 207,6 | – | 1 315,7 | 1 315,7 | – |
| 6.19. | Милютинский район | 4 816,7 | 4 816,7 | – | – | – | – | 6 842,7 | 6 842,7 | – | – | – | – | 4 816,7 | 4 816,7 | – | – | – | – |
| 6.20. | Морозовский район | – | – | – | 2 448,2 | 2 448,2 | – | – | – | – | 1 100,0 | 1 100,0 | – | – | – | – | 2 448,2 | 2 448,2 | – |
| 6.21. | Мясниковский район | – | – | – | 1 062,9 | 1 062,9 | – | – | – | – | 1 642,4 | 1 642,4 | – | – | – | – | 1 062,9 | 1 062,9 | – |
| 6.22. | Неклиновский район | 1 276,8 | 1 276,8 | – | 8 365,6 | 8 365,6 | – | – | – | – | 5 146,4 | 5 146,4 | – | 1 276,8 | 1 276,8 | – | 8 365,6 | 8 365,6 | – |
| 6.23. | Обливский район | 626,0 | 626,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 626,0 | 626,0 | – | – | – | – |
| 6.24. | Октябрьский район | 1 855,8 | 1 855,8 | – | – | – | – | 3 825,2 | 3 825,2 | – | 7 123,1 | 7 123,1 | – | 1 855,8 | 1 855,8 | – | – | – | – |
| 6.25. | Орловский район | 2 327,4 | 2 327,4 | – | 1 182,8 | 1 182,8 | – | – | – | – | 4 935,7 | 4 935,7 | – | 2 327,4 | 2 327,4 | – | 1 182,8 | 1 182,8 | – |
| 6.26. | Пролетарский район | – | – | – | 4 538,6 | 4 538,6 | – | 2 251,2 | 2 251,2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 538,6 | 4 538,6 | – |
| 6.27. | Ремонтненский район | – | – | – | – | – |  | 5 873,5 | 5 873,5 |  | – | – |  | – | – | – | – | – |  |
| 6.28. | Родионово-Несветайский район | 4 741,9 | 4 741,9 | – | 4 083,0 | 4 083,0 | – | – | – | – | 5 518,4 | 5 518,4 | – | 4 741,9 | 4 741,9 | – | 4 083,0 | 4 083,0 | – |
| 6.29. | Сальский район | – | – | – | – | – | – | 12 844,2 | 12 844,2 | – |  |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.30. | Семикаракорский район | 9 195,2 | 9 195,2 | – |  |  | – | 11 456,0 | 11 456,0 | – | 2 884,5 | 2 884,5 | – | 9 195,2 | 9 195,2 | – |  |  | – |
| 6.31. | Тарасовский район | 7 286,8 | 7 286,8 | – | 7 243,5 | 7 243,5 | – | – | – | – | – | – | – | 7 286,8 | 7 286,8 | – | 7 243,5 | 7 243,5 | – |
| 6.32. | Тацинский район | – | – | – | 898,5 | 898,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 898,5 | 898,5 | – |
| 6.33. | Усть-Донецкий район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 041,2 | 3 041,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.34. | Целинский район | 8 771,5 | 8 771,5 | – | – | – | – | 1 760,4 | 1 760,4 | – | 6 928,2 | 6 928,2 | – | 8 771,5 | 8 771,5 | – | – | – | – |
| 6.35. | Цимлянский район | – | – | – | – | – | – | 5 018,3 | 5 018,3 | – | 5 544,8 | 5 544,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.36. | Чертковский район | – | – | – | – | – | – | 7 120,0 | 7 120,0 | – | 15 844,7 | 15 844,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.37. | Шолоховский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 164,5 | 3 164,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.38. | г. Азов | 6 109,3 | 6 109,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 109,3 | 6 109,3 | – | – | – | – |
| 6.39. | г. Батайск | – | – | – | – | – |  | 2 034,5 | 2 034,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 6.40. | г. Волгодонск | – | – | – | 14 445,9 | 14 445,9 | – | 7 058,4 | 7 058,4 | – | – | – | – | – | – | – | 14 445,9 | 14 445,9 | – |
| 6.41. | г. Гуково | 3 146,2 | 3 146,2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 585,8 | 6 585,8 | – | 3 146,2 | 3 146,2 | – | – | – | – |
| 6.42. | г. Донецк | 5 414,5 | 5 414,5 | – | – | – | – | 2 199,4 | 2 199,4 | – | 2 050,1 | 2 050,1 | – | 5 414,5 | 5 414,5 | – | – | – | – |
| 6.43. | г. Зверево | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 009,4 | 4 009,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.44. | г. Каменск-Шахтинский | 7 333,7 | 7 333,7 | – | 5 737,2 | 5 737,2 | – | 3 402,3 | 3 402,3 | – | – | – | – | 7 333,7 | 7 333,7 | – | 5 737,2 | 5 737,2 | – |
| 6.45. | г. Новочеркасск | 4 157,4 | 4 157,4 | – | 14 440,3 | 14 440,3 | – | 9 484,1 | 9 484,1 | – | 3 523,5 | 3 523,5 | – | 4 157,4 | 4 157,4 | – | 14 440,3 | 14 440,3 | – |
| 6.46. | г. Новошахтинск | 3 098,1 | 3 098,1 | – | 8 643,4 | 8 643,4 | – | 1 668,9 | 1 668,9 | – | – | – | – | 3 098,1 | 3 098,1 | – | 8 643,4 | 8 643,4 | – |
| 6.47. | г. Ростов-на-Дону | – | – | – | 34 279,2 | 34 279,2 | – | 15 695,5 | 15 695,5 | – | – | – | – | – | – | – | 34 279,2 | 34 279,2 | – |
| 6.48. | г. Таганрог | 4 773,2 | 4 773,2 | – | 15 442,5 | 15 442,5 | – | – | – | – | 3 967,1 | 3 967,1 | – | 4 773,2 | 4 773,2 | – | 15 442,5 | 15 442,5 | – |
| 6.49. | г. Шахты | 10 098,9 | 10 098,9 | – | 7 859,8 | 7 859,8 | – | 2 205,2 | 2 205,2 | – | 12 856,7 | 12 856,7 | – | 10 098,9 | 10 098,9 | – | 7 859,8 | 7 859,8 | – |
| Итого по разделу 6 | | 155 000,0 | 155 000,0 | – | 155 000,0 | 155 000,0 | – | 155 000,0 | 155 000,0 | – | 155 000,0 | 155 000,0 | – | 155 000,0 | 155 000,0 | – | 155 000,0 | 155 000,0 | – |
| 7. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Азовский район | 712,6 | 712,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.2. | Аксайский район | 990,5 | 990,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.3. | Багаевский район | 367,0 | 367,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.4. | Белокалитвинский район | 2 003,6 | 2 003,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.5. | Боковский район | 242,7 | 242,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.6. | Верхнедонской район | 228,0 | 228,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.7. | Веселовский район | 407,3 | 407,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.8. | Волгодонской район | 281,6 | 281,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.9. | Дубовский район | 85,4 | 85,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.10. | Егорлыкский район | 504,3 | 504,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.11. | Заветинский район | 132,6 | 132,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.12. | Зерноградский район | 439,7 | 439,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.13. | Зимовниковский район | 398,4 | 398,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.14. | Кагальницкий район | 594,2 | 594,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.15. | Каменский район | 434,0 | 434,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.16. | Кашарский район | 153,6 | 153,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.17. | Константиновский район | 550,7 | 550,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.18. | Красносулинский район | 734,8 | 734,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.19. | Куйбышевский район | 356,4 | 356,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.20. | Мартыновский район | 405,4 | 405,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.21. | Матвеево-Курганский район | 251,9 | 251,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.22. | Миллеровский район | 1 376,7 | 1 376,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.23. | Милютинский район | 32,6 | 32,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.24. | Морозовский район | 379,7 | 379,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.25. | Мясниковский район | 434,9 | 434,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.26. | Неклиновский район | 772,4 | 772,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.27. | Обливский район | 189,8 | 189,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.28. | Октябрьский район | 62,9 | 62,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.29. | Орловский район | 259,7 | 259,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.30. | Песчанокопский район | 675,7 | 675,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.31. | Пролетарский район | 404,5 | 404,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.32. | Ремонтненский район | 156,3 | 156,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.33. | Родионово-Несветайский район | 129,8 | 129,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.34. | Сальский район | 1 265,1 | 1 265,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.35. | Семикаракорский район | 282,3 | 282,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.36. | Советский район | 147,4 | 147,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.37. | Тарасовский район | 375,7 | 375,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.38. | Тацинский район | 646,5 | 646,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.39. | Усть-Донецкий район | 468,0 | 468,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.40. | Целинский район | 495,2 | 495,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.41. | Цимлянский район | 241,7 | 241,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.42. | Чертковский район | 398,5 | 398,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.43. | Шолоховский район | 328,3 | 328,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.44. | г. Азов | 1 075,8 | 1 075,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.45. | г. Батайск | 1 569,9 | 1 569,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.46. | г. Волгодонск | 2 116,5 | 2 116,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.47. | г. Гуково | 587,8 | 587,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.48. | г. Донецк | 816,9 | 816,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.49. | г. Зверево | 235,2 | 235,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.50. | г. Каменск-Шахтинский | 783,9 | 783,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.51. | г. Новочеркасск | 1 259,6 | 1 259,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.52. | г. Новошахтинск | 2 313,9 | 2 313,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.53. | г. Ростов-на-Дону | 10 776,1 | 10 776,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.54. | г. Таганрог | 2 134,4 | 2 134,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.55. | г. Шахты | 741,5 | 741,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 7 | | 44 209,9 | 44 209,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Аксайский район | 365 667,6 | 47 536,8 | 318 130,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.2. | г. Новочеркасск | – | – | – | 396 340,0 | 51 524,2 | 344 815,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 8 | | 365 667,6 | 47 536,8 | 318 130,8 | 396 340,0 | 51 524,2 | 344 815,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Аксайский район | 203 169,1 | 203 169,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9.2. | г. Новочеркасск | – | – | – | 162 549,6 | 162 549,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9.3. | г. Таганрог | 176 981,8 | 176 981,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 9 | | 380 150,9 | 380 150,9 | – | 162 549,6 | 162 549,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10. Субсидия на приобретение школьных автобусов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Азовский район | 1 092,1 | 1 092,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.2. | Дубовский район | 1 960,9 | 1 960,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.3. | Егорлыкский район | 1 912,1 | 1 912,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.4. | Зимовниковский район | 8 672,1 | 8 672,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.5. | Миллеровский район | 3 767,3 | 3 767,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.6. | г. Новошахтинск | 1 839,0 | 1 839,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 10 | | 19 243,5 | 19 243,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | г. Ростов-на-Дону | 233 548,7 | 30 361,3 | 203 187,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 11 | | 233 548,7 | 30 361,3 | 203 187,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств на 2025 – 2030 годы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципального образования в Ростовской области | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год | | | 2028 год | | | 2029 год | | | 2030 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| за счет средств областного бюджета | за счет средств федераль-ного бюджета | за счет средств област­ного бюджета | за счет средств феде­рального бюджета | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств феде­рального бюджета | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств феде­рального бюджета | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств феде­рального бюджета | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств феде­рального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Азовский район | 455,0 | 455,0 | – | 455,0 | 455,0 | – | 455,0 | 455,0 | – | 455,0 | 455,0 | – | 455,0 | 455,0 | – | 455,0 | 455,0 | – |
| 1.2. | Аксайский район | 1 076,7 | 1 076,7 | – | 1 076,7 | 1 076,7 | – | 1 076,7 | 1 076,7 | – | 1 076,7 | 1 076,7 | – | 1 076,7 | 1 076,7 | – | 1 076,7 | 1 076,7 | – |
| 1.3. | Багаевский район | 552,3 | 552,3 | – | 552,3 | 552,3 | – | 552,3 | 552,3 | – | 552,3 | 552,3 | – | 552,3 | 552,3 | – | 552,3 | 552,3 | – |
| 1.4. | Белокалитвин­ский район | 645,2 | 645,2 | – | 645,2 | 645,2 | – | 645,2 | 645,2 | – | 645,2 | 645,2 | – | 645,2 | 645,2 | – | 645,2 | 645,2 | – |
| 1.5. | Боковский район | 359,4 | 359,4 | – | 359,4 | 359,4 | – | 359,4 | 359,4 | – | 359,4 | 359,4 | – | 359,4 | 359,4 | – | 359,4 | 359,4 | – |
| 1.6. | Красносулин­ский район | 774,2 | 774,2 | – | 774,2 | 774,2 | – | 774,2 | 774,2 | – | 774,2 | 774,2 | – | 774,2 | 774,2 | – | 774,2 | 774,2 | – |
| 1.7. | Миллеровский район | 236,6 | 236,6 | – | 236,6 | 236,6 | – | 236,6 | 236,6 | – | 236,6 | 236,6 | – | 236,6 | 236,6 | – | 236,6 | 236,6 | – |
| 1.8. | Морозовский район | 618,7 | 618,7 | – | 618,7 | 618,7 | – | 618,7 | 618,7 | – | 618,7 | 618,7 | – | 618,7 | 618,7 | – | 618,7 | 618,7 | – |
| 1.9. | Мясниковский район | 680,1 | 680,1 | – | 680,1 | 680,1 | – | 680,1 | 680,1 | – | 680,1 | 680,1 | – | 680,1 | 680,1 | – | 680,1 | 680,1 | – |
| 1.10. | Октябрьский район | 851,9 | 851,9 | – | 851,9 | 851,9 | – | 851,9 | 851,9 | – | 851,9 | 851,9 | – | 851,9 | 851,9 | – | 851,9 | 851,9 | – |
| 1.11. | Песчанокопский район | 318,3 | 318,3 | – | 318,3 | 318,3 | – | 318,3 | 318,3 | – | 318,3 | 318,3 | – | 318,3 | 318,3 | – | 318,3 | 318,3 | – |
| 1.12. | Семикаракорский район | 785,3 | 785,3 | – | 785,3 | 785,3 | – | 785,3 | 785,3 | – | 785,3 | 785,3 | – | 785,3 | 785,3 | – | 785,3 | 785,3 | – |
| 1.13. | Усть-Донецкий район | 454,4 | 454,4 | – | 454,4 | 454,4 | – | 454,4 | 454,4 | – | 454,4 | 454,4 | – | 454,4 | 454,4 | – | 454,4 | 454,4 | – |
| 1.14. | Цимлянский район | 438,4 | 438,4 | – | 438,4 | 438,4 | – | 438,4 | 438,4 | – | 438,4 | 438,4 | – | 438,4 | 438,4 | – | 438,4 | 438,4 | – |
| 1.15. | Шолоховский район | 354,1 | 354,1 | – | 354,1 | 354,1 | – | 354,1 | 354,1 | – | 354,1 | 354,1 | – | 354,1 | 354,1 | – | 354,1 | 354,1 | – |
| 1.16. | г. Азов | 1 018,0 | 1 018,0 | – | 1 018,0 | 1 018,0 | – | 1 018,0 | 1 018,0 | – | 1 018,0 | 1 018,0 | – | 1 018,0 | 1 018,0 | – | 1 018,0 | 1 018,0 | – |
| 1.17. | г. Батайск | 763,7 | 763,7 | – | 763,7 | 763,7 | – | 763,7 | 763,7 | – | 763,7 | 763,7 | – | 763,7 | 763,7 | – | 763,7 | 763,7 | – |
| 1.18. | г. Волгодонск | 1 642,0 | 1 642,0 | – | 1 642,0 | 1 642,0 | – | 1 642,0 | 1 642,0 | – | 1 642,0 | 1 642,0 | – | 1 642,0 | 1 642,0 | – | 1 642,0 | 1 642,0 | – |
| 1.19. | г. Гуково | 680,3 | 680,3 | – | 680,3 | 680,3 | – | 680,3 | 680,3 | – | 680,3 | 680,3 | – | 680,3 | 680,3 | – | 680,3 | 680,3 | – |
| 1.20. | г. Донецк | 528,5 | 528,5 | – | 528,5 | 528,5 | – | 528,5 | 528,5 | – | 528,5 | 528,5 | – | 528,5 | 528,5 | – | 528,5 | 528,5 | – |
| 1.21. | г. Каменск- Шахтинский | 819,2 | 819,2 | – | 819,2 | 819,2 | – | 819,2 | 819,2 | – | 819,2 | 819,2 | – | 819,2 | 819,2 | – | 819,2 | 819,2 | – |
| 1.22. | г. Новочеркасск | 1 673,4 | 1 673,4 | – | 1 673,4 | 1 673,4 | – | 1 673,4 | 1 673,4 | – | 1 673,4 | 1 673,4 | – | 1 673,4 | 1 673,4 | – | 1 673,4 | 1 673,4 | – |
| 1.23. | г. Новошахтинск | 1 319,4 | 1 319,4 | – | 1 319,4 | 1 319,4 | – | 1 319,4 | 1 319,4 | – | 1 319,4 | 1 319,4 | – | 1 319,4 | 1 319,4 | – | 1 319,4 | 1 319,4 | – |
| 1.24. | г. Ростов-на-Дону | 8 174,5 | 8 174,5 | – | 8 174,5 | 8 174,5 | – | 8 174,5 | 8 174,5 | – | 8 174,5 | 8 174,5 | – | 8 174,5 | 8 174,5 | – | 8 174,5 | 8 174,5 | – |
| 1.25. | г. Таганрог | 1 730,0 | 1 730,0 | – | 1 730,0 | 1 730,0 | – | 1 730,0 | 1 730,0 | – | 1 730,0 | 1 730,0 | – | 1 730,0 | 1 730,0 | – | 1 730,0 | 1 730,0 | – |
| 1.26. | г. Шахты | 1 599,3 | 1 599,3 | – | 1 599,3 | 1 599,3 | – | 1 599,3 | 1 599,3 | – | 1 599,3 | 1 599,3 | – | 1 599,3 | 1 599,3 | – | 1 599,3 | 1 599,3 | – |
| Итого по разделу 1 | | 28 548,9 | 28 548,9 | – | 28 548,9 | 28 548,9 | – | 28 548,9 | 28 548,9 | – | 28 548,9 | 28 548,9 | – | 28 548,9 | 28 548,9 | – | 28 548,9 | 28 548,9 | – |
| 2. Субсидия на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Азовский район | 1 187,3 | 1 187,3 | – | 9 888,4 | 9 888,4 | – | 3 849,2 | 3 849,2 | – | – | – | – | 1 187,3 | 1 187,3 | – | 9 888,4 | 9 888,4 | – |
| 2.2. | Аксайский район | – | – | – | – | – | – | 2 713,3 | 2 713,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3. | Багаевский район | 952,6 | 952,6 | – | 6 561,9 | 6 561,9 | – | 3 667,5 | 3 667,5 | – | – | – | – | 952,6 | 952,6 | – | 6 561,9 | 6 561,9 | – |
| 2.4. | Белокалитвин­ский район | 14 104,5 | 14 104,5 | – | 9 047,5 | 9 047,5 | – | 6 898,4 | 6 898,4 | – | 1 020,9 | 1 020,9 | – | 14 104,5 | 14 104,5 | – | 9 047,5 | 9 047,5 | – |
| 2.5. | Боковский район | 874,9 | 874,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 874,9 | 874,9 | – | – | – | – |
| 2.6. | Верхнедонской район | 1 310,6 | 1 310,6 | – | 2 163,3 | 2 163,3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 310,6 | 1 310,6 | – | 2 163,3 | 2 163,3 | – |
| 2.7. | Дубовский район | 1 853,1 | 1 853,1 |  | – | – |  | – | – | – | – | – | – | 1 853,1 | 1 853,1 |  | – | – |  |
| 2.8. | Егорлыкский район | 313,2 | 313,2 | – | 2 501,6 | 2 501,6 | – | 5 217,7 | 5 217,7 | – |  |  | – | 313,2 | 313,2 | – | 2 501,6 | 2 501,6 | – |
| 2.9. | Заветинский район | 2 040,2 | 2 040,2 | – | 3 596,6 | 3 596,6 | – | – | – | – | 1 325,3 | 1 325,3 | – | 2 040,2 | 2 040,2 | – | 3 596,6 | 3 596,6 | – |
| 2.10. | Зерноградский район | 7 770,7 | 7 770,7 | – | 6 304,8 | 6 304,8 | – | – | – | – | 5 373,4 | 5 373,4 | – | 7 770,7 | 7 770,7 | – | 6 304,8 | 6 304,8 | – |
| 2.11. | Зимовниковский район | – | – | – | 2 104,4 | 2 104,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 104,4 | 2 104,4 | – |
| 2.12. | Кагальницкий район | – | – | – | 3 360,5 | 3 360,5 | – | 2 608,4 | 2 608,4 | – | – | – | – | – | – | – | 3 360,5 | 3 360,5 | – |
| 2.13. | Каменский район | – | – | – | 8 407,9 | 8 407,9 | – | 10 122,4 | 10 122,4 | – | – | – | – | – | – | – | 8 407,9 | 8 407,9 | – |
| 2.14. | Константиновский район | – | – | – | 3 300,0 | 3 300,0 | – | – | – | – | 1 234,1 | 1 234,1 | – | – | – | – | 3 300,0 | 3 300,0 | – |
| 2.15. | Красносулинский район | 13 214,5 | 13 214,5 | – | – | – | – | 5 700,8 | 5 700,8 | – | 4 085,9 | 4 085,9 | – | 13 214,5 | 13 214,5 | – | – | – | – |
| 2.16. | Мартыновский район | 2 535,5 | 2 535,5 | – | 1 896,6 | 1 896,6 | – | 12 587,7 | 12 587,7 | – | 3 039,4 | 3 039,4 | – | 2 535,5 | 2 535,5 | – | 1 896,6 | 1 896,6 | – |
| 2.17. | Матвеево-Курганский район | – | – | – | – | – | – | 9 397,6 | 9 397,6 | – | 6 933,9 | 6 933,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.18. | Миллеровский район | 8 103,1 | 8 103,1 | – | – | – | – | 7 207,6 | 7 207,6 | – | 1 315,7 | 1 315,7 | – | 8 103,1 | 8 103,1 | – | – | – | – |
| 2.19. | Милютинский район | 6 842,7 | 6 842,7 | – | – | – | – | 4 816,7 | 4 816,7 | – | – | – | – | 6 842,7 | 6 842,7 | – | – | – | – |
| 2.20. | Морозовский район | – | – | – | 1 100,0 | 1 100,0 | – | – | – | – | 2 448,2 | 2 448,2 | – | – | – | – | 1 100,0 | 1 100,0 | – |
| 2.21. | Мясниковский район | – | – | – | 1 642,4 | 1 642,4 | – | – | – | – | 1 062,9 | 1 062,9 | – | – | – | – | 1 642,4 | 1 642,4 | – |
| 2.22. | Неклиновский район | – | – | – | 5 146,4 | 5 146,4 | – | 1 276,8 | 1 276,8 | – | 8 365,6 | 8 365,6 | – | – | – | – | 5 146,4 | 5 146,4 | – |
| 2.23. | Обливский район | – | – | – | – | – | – | 626,0 | 626,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.24. | Октябрьский район | 3 825,2 | 3 825,2 | – | 7 123,1 | 7 123,1 | – | 1 855,8 | 1 855,8 | – | – | – | – | 3 825,2 | 3 825,2 | – | 7 123,1 | 7 123,1 | – |
| 2.25. | Орловский район | – | – | – | 4 935,7 | 4 935,7 | – | 2 327,4 | 2 327,4 | – | 1 182,8 | 1 182,8 | – | – | – | – | 4 935,7 | 4 935,7 | – |
| 2.26. | Пролетарский район | 2 251,2 | 2 251,2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 538,6 | 4 538,6 | – | 2 251,2 | 2 251,2 | – | – | – | – |
| 2.27. | Ремонтненский район | 5 873,5 | 5 873,5 |  | – | – |  | – | – | – | – | – |  | 5 873,5 | 5 873,5 |  | – | – |  |
| 2.28. | Родионово-Несветайский район | – | – | – | 5 518,4 | 5 518,4 | – | 4 741,9 | 4 741,9 | – | 4 083,0 | 4 083,0 | – | – | – | – | 5 518,4 | 5 518,4 | – |
| 2.29. | Сальский район | 12 844,2 | 12 844,2 | – |  |  | – | – | – | – | – | – | – | 12 844,2 | 12 844,2 | – |  |  | – |
| 2.30. | Семикаракорский район | 11 456,0 | 11 456,0 | – | 2 884,5 | 2 884,5 | – | 9 195,2 | 9 195,2 | – |  |  | – | 11 456,0 | 11 456,0 | – | 2 884,5 | 2 884,5 | – |
| 2.31. | Тарасовский район | – | – | – | – | – | – | 7 286,8 | 7 286,8 | – | 7 243,5 | 7 243,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.32. | Тацинский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 898,5 | 898,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.33. | Усть-Донецкий район | – | – | – | 3 041,2 | 3 041,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 041,2 | 3 041,2 | – |
| 2.34. | Целинский район | 1 760,4 | 1 760,4 | – | 6 928,2 | 6 928,2 | – | 8 771,5 | 8 771,5 | – | – | – | – | 1 760,4 | 1 760,4 | – | 6 928,2 | 6 928,2 | – |
| 2.35. | Цимлянский район | 5 018,3 | 5 018,3 | – | 5 544,8 | 5 544,8 | – | – | – | – | – | – | – | 5 018,3 | 5 018,3 | – | 5 544,8 | 5 544,8 | – |
| 2.36. | Чертковский район | 7 120,0 | 7 120,0 | – | 15 844,7 | 15 844,7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 120,0 | 7 120,0 | – | 15 844,7 | 15 844,7 | – |
| 2.37. | Шолоховский район | – | – | – | 3 164,5 | 3 164,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 164,5 | 3 164,5 | – |
| 2.38. | г. Азов | – | – | – | – | – | – | 6 109,3 | 6 109,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.39. | г. Батайск | 2 034,5 | 2 034,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | 2 034,5 | 2 034,5 | – | – | – | – |
| 2.40. | г. Волгодонск | 7 058,4 | 7 058,4 | – | – | – | – | – | – | – | 14 445,9 | 14 445,9 | – | 7 058,4 | 7 058,4 | – | – | – | – |
| 2.41. | г. Гуково | – | – | – | 6 585,8 | 6 585,8 | – | 3 146,2 | 3 146,2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 585,8 | 6 585,8 | – |
| 2.42. | г. Донецк | 2 199,4 | 2 199,4 | – | 2 050,1 | 2 050,1 | – | 5 414,5 | 5 414,5 | – | – | – | – | 2 199,4 | 2 199,4 | – | 2 050,1 | 2 050,1 | – |
| 2.43. | г. Зверево | – | – | – | 4 009,4 | 4 009,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 009,4 | 4 009,4 | – |
| 2.44. | г. Каменск-Шахтинский | 3 402,3 | 3 402,3 | – | – | – | – | 7 333,7 | 7 333,7 | – | 5 737,2 | 5 737,2 | – | 3 402,3 | 3 402,3 | – | – | – | – |
| 2.45. | г. Новочеркасск | 9 484,1 | 9 484,1 | – | 3 523,5 | 3 523,5 | – | 4 157,4 | 4 157,4 | – | 14 440,3 | 14 440,3 | – | 9 484,1 | 9 484,1 | – | 3 523,5 | 3 523,5 | – |
| 2.46. | г. Новошахтинск | 1 668,9 | 1 668,9 | – | – | – | – | 3 098,1 | 3 098,1 | – | 8 643,4 | 8 643,4 | – | 1 668,9 | 1 668,9 | – | – | – | – |
| 2.47. | г. Ростов-на-Дону | 15 695,5 | 15 695,5 | – | – | – | – | – | – | – | 34 279,2 | 34 279,2 | – | 15 695,5 | 15 695,5 | – | – | – | – |
| 2.48. | г. Таганрог | – | – | – | 3 967,1 | 3 967,1 | – | 4 773,2 | 4 773,2 | – | 15 442,5 | 15 442,5 | – | – | – | – | 3 967,1 | 3 967,1 | – |
| 2.49. | г. Шахты | 2 205,2 | 2 205,2 | – | 12 856,7 | 12 856,7 | – | 10 098,9 | 10 098,9 | – | 7 859,8 | 7 859,8 | – | 2 205,2 | 2 205,2 | – | 12 856,7 | 12 856,7 | – |
| Итого по разделу 2 | | 155 000,0 | 155 000,0 | – | 155 000,0 | 155 000,0 | – | 155 000,0 | 155 000,0 | – | 155 000,0 | 155 000,0 | – | 155 000,0 | 155 000,0 | – | 155 000,0 | 155 000,0 | – |

Приложение № 9

к государственной программе

Ростовской области

«Развитие образования»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,

реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

| № п/п | Наименование  инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости  строительства | Источник финанси­рования | Сметная стоимость в ценах соответству­ющих лет  (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации  государственной программы (тыс. рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 7 607 839,6 | 4 032 027,6 | 543 075,3 | – | – | – | – |
| областной бюджет | 6 097 171,6 | 3 217 306,5 | 189 331,3 | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | 798 728,5 | 453 912,7 | 344 815,8 | – | – | – | – |
| местный бюджет | 711 939,5 | 360 808,4 | 8 928,2 | – | – | – | – |
| Всего по объектам капитального строительства, реконструкции и газификации | | Х | всего | 6 037 056,1 | 3 031 892,4 | 448 847,2 | – | – | – | – |
| областной бюджет | 4 841 805,0 | 2 416 073,8 | 100 881,0 | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | 798 728,5 | 453 912,7 | 344 815,8 | – | – | – | – |
| местный бюджет | 396 522,6 | 161 905,9 | 3 150,4 | – | – | – | – |
| Всего по объектам капитального ремонта | | Х | всего | 1 570 783,5 | 1 000 135,2 | 94 228,1 | – | – | – | – |
| областной бюджет | 1 255 366,6 | 801 232,7 | 88 450,3 | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 315 416,9 | 198 902,5 | 5 777,8 | – | – | – | – |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | | | | | |
| 1.1. Азовский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 23 072,9 | 23 072,9 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 21 965,4 | 21 965,4 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 1 107,5 | 1 107,5 | – | – | – | – | – |
| 1.1.1. | Выборочный капитальный ремонт МБОУ Самарская СОШ № 1 (спортзал) по ул. Пионерской, 5  в с. Самарское, Азовского района, Ростовской области | № 6-3-1-0343-12  от 05.10.2012 | всего | 23 072,9 | 23 072,9 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 21 965,4 | 21 965,4 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 1 107,5 | 1 107,5 | – | – | – | – | – |
| 1.2. Аксайский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 1 150 563,7 | 545 269,6 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 813 969,0 | 255 020,2 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | 278 304,3 | 278 304,3 | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 58 290,4 | 11 945,1 | – | – | – | – | – |
| 1.2.1. | Строительство школы на 1000 мест в 8,10 строительном квартале г. Аксая | № 61-1-1-3-0218-16  от 19.12.2016 | всего | 755 184,1 | 319 890,0 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 440 115,1 | 41 585,7 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | 278 304,3 | 278 304,3 | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 36 764,7 | – | – | – | – | – | – |
| 1.2.2. | Строительство школы на 600 мест в п. Янтарный, Большелогское с/п Аксайского района | № 61-1-1-3-0065-17  от 13.07.2017 | всего | 395 379,6 | 225 379,6 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 373 853,9 | 213 434,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 21 525,7 | 11 945,1 | – | – | – | – | – |
| 1.3. Белокалитвинский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 37 920,9 | 37 920,9 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 35 645,6 | 35 645,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 2 275,3 | 2 275,3 | – | – | – | – | – |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 «Солнышко» Шолоховского р.п. Белокалитвинского района Ростовской области | № 3-6-1-0135-13 от 15.02.2013 | всего | 37 920,9 | 37 920,9 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 35 645,6 | 35 645,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 2 275,3 | 2 275,3 | – | – | – | – | – |
| 1.4. Боковский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 4 385,5 | 4 385,5 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 4 170,6 | 4 170,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 214,9 | 214,9 | – | – | – | – | – |
| 1.4.1. | Капитальный ремонт МБОУДОД Дом детского творчества Боковского района по адресу: Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская,  пер. Чкалова, 11 | № Р61-3-6-1-0746-15  от 03.05.2017 | всего | 4 385,5 | 4 385,5 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 4 170,6 | 4 170,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 214,9 | 214,9 | – | – | – | – | – |
| 1.5. Егорлыкский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 138 415,0 | 83 015,0 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 135 508,2 | 81 271,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 2 906,8 | 1 743,4 | – | – | – | – | – |
| 1.5.1. | Реконструкция МБОУ Б-ГСОШ № 12 по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Балко-Грузский, ул. Школьная, 8 | № 61-1-1-3-0095-17  от 26.09.2017 | всего | 138 415,0 | 83 015,0 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 135 508,2 | 81 271,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 2 906,8 | 1 743,4 | – | – | – | – | – |
| 1.6. Зимовниковский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 14 954,6 | 14 954,6 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 14 236,8 | 14 236,8 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 717,8 | 717,8 | – | – | – | – | – |
| 1.6.1. | Капитальный ремонт здания МБОУ Кутейниковская казачья СОШ № 3, расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 32 | № 3-6-1-0292-14 от 22.07.2014 | всего | 14 954,6 | 14 954,6 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 14 236,8 | 14 236,8 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 717,8 | 717,8 | – | – | – | – | – |
| 1.7. Кагальницкий район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 28 123,3 | 28 123,3 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 26 126,5 | 26 126,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 1 996,8 | 1 996,8 | – | – | – | – | – |
| 1.7.1. | Выборочный капитальный ремонт МБОУ Вильямсская СОШ № 3 по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская, ул. Московская, 37, в том числе замена кровли, оконных и дверных блоков, благоустройство территории, ремонт элементов фасадов | № Р61-3-6-1-0476-14 от 28.05.2014 | всего | 28 123,3 | 28 123,3 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 26 126,5 | 26 126,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 1 996,8 | 1 996,8 | – | – | – | – | – |
| 1.8. Красносулинский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 82 585,4 | 50 153,0 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 76 391,5 | 46 391,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 6 193,9 | 3 761,5 | – | – | – | – | – |
| 1.8.1. | Капитальный ремонт МБОУ Чичеринская ООШ по адресу: 346381, Ростовская область, Красносулинский район, п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1 | № 61-1-0039-18 от 26.01.2018 | всего | 82 585,4 | 50 153,0 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 76 391,5 | 46 391,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 6 193,9 | 3 761,5 | – | – | – | – | – |
| 1.9. Мартыновский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 124 556,0 | 31 231,8 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 119 190,1 | 29 888,8 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 5 365,9 | 1 343,0 | – | – | – | – | – |
| 1.9.1. | Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест, Мартыновского района, Большеорловское с/п | № 61-1-5-0336-14 от 10.07.2014 | всего | 124 556,0 | 31 231,8 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 119 190,1 | 29 888,8 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 5 365,9 | 1 343,0 | – | – | – | – | – |
| 1.10. Миллеровский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 143 395,6 | 98 754,7 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 132 927,7 | 91 545,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 10 467,9 | 7 209,1 | – | – | – | – | – |
| 1.10.1. | Капитальный комплексный ремонт здания МОУ СОШ № 4, расположенного по адресу: ул. Менделеева, 37,  г. Миллерово, Ростовская область | № 61-1-5-0495-11  от 26.08.2011 | всего | 143 395,6 | 98 754,7 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 132 927,7 | 91 545,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 10 467,9 | 7 209,1 | – | – | – | – | – |
| 1.11. Милютинский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 154 525,6 | 92 404,8 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 148 344,6 | 88 708,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 6 181,0 | 3 696,2 | – | – | – | – | – |
| 1.11.1. | Реконструкция муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детский оздорови­тельно-образовательный центр «Родничок» Милютинского района | № 61-1-1-3-0069-16 от 14.06.2016 | всего | 154 525,6 | 92 404,8 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 148 344,6 | 88 708,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 6 181,0 | 3 696,2 | – | – | – | – | – |
| 1.12. Неклиновский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 2 805,6 | 2 805,6 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 2 687,8 | 2 687,8 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 117,8 | 117,8 | – | – | – | – | – |
| 1.12.1. | Ремонт помещений МБОУ ДО ДЮСШ по адресу: Ростовская область, Неклиновский район,  с. Покровское, ул. Ленина, 275 а | № Р61-4-6-1-0905-15  от 24.12.2015 | всего | 2 805,6 | 2 805,6 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 2 687,8 | 2 687,8 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 117,8 | 117,8 | – | – | – | – | – |
| 1.13. Октябрьский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 635 874,6 | 328 886,2 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 605 638,6 | 314 086,3 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 30 236,0 | 14 799,9 | – | – | – | – | – |
| 1.13.1. | Реконструкция здания МБОУ СОШ  № 72, ст. Кривянская, Октябрьский район | № 61-1-5-0671-14  от 12.12.2014 | всего | 327 863,5 | 144 079,6 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 311 488,0 | 137 596,0 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 16 375,5 | 6 483,6 | – | – | – | – | – |
| 1.13.2. | Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ № 73, ст. Кривянская, ул. Кирпичная, 1 | № 61-1-1-3-0204-17 от 18.12.2017 | всего | 134 039,2 | 80 423,5 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 128 007,4 | 76 804,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 6 031,8 | 3 619,0 | – | – | – | – | – |
| 1.13.3. | Реконструкция объекта незавершенного строительства школы – детского сада  в х. Яново-Грушевский, Октябрьского района Ростовской области | № 61-1-1-3-0129-17  от 10.11.2017 | всего | 173 971,9 | 104 383,1 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 166 143,2 | 99 685,8 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 7 828,7 | 4 697,3 | – | – | – | – | – |
| 1.14. Орловский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 5 015,2 | 5 015,2 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 4 784,5 | 4 784,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 230,7 | 230,7 | – | – | – | – | – |
| 1.14.1. | Выборочный капитальный ремонт школы (наружная отделка) МБОУ ОСОШ № 1 по адресу: Ростовская область, Орловский район,  п. Орловский, ул. Пионерская, 77 | № Р61-3-6-1-0531-15  от 24.08.2015 | всего | 5 015,2 | 5 015,2 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 4 784,5 | 4 784,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 230,7 | 230,7 | – | – | – | – | – |
| 1.15. Песчанокопский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 207 080,7 | 95 846,6 | 79 285,2 | – | – | – | – |
| областной бюджет | 194 448,8 | 90 000,0 | 74 448,8 | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 12 631,9 | 5 846,6 | 4 836,4 | – | – | – | – |
| 1.15.1. | Капитальный ремонт здания Муниципального общеобразова­тельного учреждения Песчанокопская средняя общеобразовательная школа № 1  имени Г.В. Алисова, с. Песчанокопское Песчанокопского района | № 3-6-1-0251-15 от 04.09.2015 | всего | 207 080,7 | 95 846,6 | 79 285,2 | – | – | – | – |
| областной бюджет | 194 448,8 | 90 000,0 | 74 448,8 | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 12 631,9 | 5 846,6 | 4 836,4 | – | – | – | – |
| 1.16. Семикаракорский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 7 190,3 | 7 190,3 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 6 780,5 | 6 780,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 409,8 | 409,8 | – | – | – | – | – |
| 1.16.1. | Капитальный ремонт здания и благоустройство территории МБОУ Кузнецовская СОШ по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, х. Кузнецовка, ул. Ананченко, 15 | № Р61-3-6-1-0837-15  от 04.12.2015 | всего | 7 190,3 | 7 190,3 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 6 780,5 | 6 780,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 409,8 | 409,8 | – | – | – | – | – |
| 1.17. Тарасовский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 92 371,0 | 43 879,6 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 85 720,3 | 40 720,3 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 6 650,7 | 3 159,3 | – | – | – | – | – |
| 1.17.1. | Капитальный ремонт зданий школы, расположенной по адресу: ул. Башмакова И.В., 1 а,  в сл. Большинка Тарасовского района Ростовской области | № 3-3-1-0001-14 от 13.02.2014 | всего | 92 371,0 | 43 879,6 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 85 720,3 | 40 720,3 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 6 650,7 | 3 159,3 | – | – | – | – | – |
| 1.18. Целинский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 67 524,6 | 29 657,8 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 63 810,7 | 28 026,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 3 713,9 | 1 631,2 | – | – | – | – | – |
| 1.18.1. | Капитальный ремонт МБОУ Целинской СОШ № 9,  п. Новая Целина, ул. Макаренко, 2, Целинского района Ростовской области | № 61-1-5-0770-11 от 21.12.2011 | всего | 67 524,6 | 29 657,8 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 63 810,7 | 28 026,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 3 713,9 | 1 631,2 | – | – | – | – | – |
| 1.19. Шолоховский район | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 79 806,6 | 64 863,7 | 14 942,9 | – | – | – | – |
| областной бюджет | 74 778,8 | 60 777,3 | 14 001,5 | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 5 027,8 | 4 086,4 | 941,4 | – | – | – | – |
| 1.19.1. | Капитальный ремонт здания Дубровской средней общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, х. Дубровский, пер. Школьный, 1 | № 3-6-1-0400-15 от 17.12.2015 | всего | 70 481,1 | 55 538,2 | 14 942,9 | – | – | – | – |
| областной бюджет | 66 040,8 | 52 039,3 | 14 001,5 | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 4 440,3 | 3 498,9 | 941,4 | – | – | – | – |
| 1.19.2. | Ремонт кровли здания с устройством молниезащиты МБОУ «Шолоховская гимназия» по адресу: Ростовская область, Шолоховский район,  ст. Вешенская, ул. Сосновая, № 61 | № Р61-4-6-1-0670-16  от 08.11.2016 | всего | 9 325,5 | 9 325,5 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 8 738,0 | 8 738,0 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 587,5 | 587,5 | – | – | – | – | – |
| 1.20. г. Батайск | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 443 099,1 | 393 363,9 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 413 477,7 | 366 527,7 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 29 621,4 | 26 836,2 | – | – | – | – | – |
| 1.20.1. | Строительство средней школы  на 600 мест по адресу:  город Батайск,  улица Огородная, 78 | № 61-1-0532-17  от 25.12.2017 | всего | 409 941,7 | 360 206,5 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 386 984,9 | 340 034,9 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 22 956,8 | 20 171,6 | – | – | – | – | – |
| 1.20.2. | Капитальный ремонт  МБДОУ № 12 по адресу: Ростовская область, г. Батайск,  ул. Киевская, 86 | № Р61-3-6-1-0395-16  от 29.06.2016 | всего | 13 213,1 | 13 213,1 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 10 557,3 | 10 557,3 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 2 655,8 | 2 655,8 | – | – | – | – | – |
| 1.20.3. | Капитальный ремонт  МБДОУ № 19 по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Авиагородок, 29-а | № Р61-3-6-1-0704-15  от 19.10.2015 | всего | 19 944,3 | 19 944,3 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 15 935,5 | 15 935,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 4 008,8 | 4 008,8 | – | – | – | – | – |
| 1.21. г. Гуково | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 331 798,8 | 130 817,6 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 318 044,6 | 126 500,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 13 754,2 | 4 317,0 | – | – | – | – | – |
| 1.21.1. | Реконструкция здания учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразователь­ного учреждения гимназии № 10  в г. Гуково | № 61-1-5-0145-15 от 26.06.2015 | всего | 331 798,8 | 130 817,6 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 318 044,6 | 126 500,6 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 13 754,2 | 4 317,0 | – | – | – | – | – |
| 1.22. г. Каменск-Шахтинский | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 74 300,0 | 37 714,6 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 60 926,0 | 30 926,0 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 13 374,0 | 6 788,6 | – | – | – | – | – |
| 1.22.1. | Капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада № 36, расположенного по адресу: ул. Ворошилова, 23а,  г. Каменск-Шахтинский | № 3-6-1-0132-14 от 28.03.2014 | всего | 74 300,0 | 37 714,6 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 60 926,0 | 30 926,0 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 13 374,0 | 6 788,6 | – | – | – | – | – |
| 1.23. г. Новочеркасск | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 748 847,2 | 422 366,6 | 448 847,2 | – | – | – | – |
| областной бюджет | 382 881,0 | 397 024,6 | 100 881,0 | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | 344 815,8 | – | 344 815,8 | – | – | – | – |
| местный бюджет | 21 150,4 | 25 342,0 | 3 150,4 | – | – | – | – |
| 1.23.1. | Строительство средней общеобразовательной школы в Восточном жилом районе  г. Новочеркасска | № 61-1-1-3-0195-16 от 15.12.2016 | всего | 748 847,2 | 422 366,6 | 448 847,2 | – | – | – | – |
| областной бюджет | 382 881,0 | 397 024,6 | 100 881,0 | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | 344 815,8 | – | 344 815,8 | – | – | – | – |
| местный бюджет | 21 150,4 | 25 342,0 | 3 150,4 | – | – | – | – |
| 1.24. г. Ростов-на-Дону | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 1 798 762,1 | 719 206,1 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 1 223 161,3 | 361 612,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | 175 608,4 | 175 608,4 | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 399 992,4 | 181 985,2 | – | – | – | – | – |
| 1.24.1. | Строительство общеобразова­тельной школы вместимостью 1340 учащихся в I мкр. на территории военного городка  № 140 г. Ростова-на-Дону | № 61-1-3-0663-14 от 24.12.2014 | всего | 806 682,9 | 37 533,7 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 700 656,3 | 34 043,0 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 106 026,6 | 3 490,7 | – | – | – | – | – |
| 1.24.2. | Реконструкция детского сада «8 Марта» по ул. Нижне-Нольная, 6 | № 61-1-3-0677-14 от 29.12.2014 | всего | 143 760,6 | 77 808,2 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 90 281,6 | 48 863,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 53 479,0 | 28 944,7 | – | – | – | – | – |
| 1.24.3. | Дошкольная образовательная организация на 190 мест по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 5 (корпус 5 – 20) | № 61-1-1-3-0084-17  от 07.09.2017 | всего | 98 060,6 | 98 060,6 | – | – | – | – |  |
| областной бюджет | 12 747,9 | 12 747,9 | – | – | – | – |  |
| федеральный бюджет | 85 312,7 | 85 312,7 | – | – | – | – |  |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
| 1.24.4. | Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 5 (корпус 5 – 19) | № 61-1-1-3-0082-17  от 04.09.2017 | всего | 103 788,1 | 103 788,1 | – | – | – | – |  |
| областной бюджет | 13 492,4 | 13 492,4 | – | – | – | – |  |
| федеральный бюджет | 90 295,7 | 90 295,7 | – | – | – | – |  |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
| 1.24.5. | Капитальный ремонт МБОУ «Лицей № 69» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Педагогический, 24 | № 61-1-0483-17 от 21.12.2017 | всего | 340 051,6 | 198 363,4 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 213 552,4 | 124 572,2 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 126 499,2 | 73 791,2 | – | – | – | – | – |
| 1.24.6. | Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 13» города Ростова-на-Дону, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 1/1 | № 3-6-1-0304-17 от 01.11.2017 | всего | 306 418,3 | 203 652,1 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 192 430,7 | 127 893,5 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 113 987,6 | 75 758,6 | – | – | – | – | – |
| 1.25. г. Таганрог | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 1 190 241,3 | 720 503,7 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 1 114 065,8 | 674 391,4 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 76 175,5 | 46 112,3 | – | – | – | – | – |
| 1.25.1. | Строительство общеобразова­тельной организации вместимостью 1340 учащихся на земельном участке по адресу:  г. Таганрог, ул. Галицкого, 49-б | № 61-1-1-3-0044-17 от 15.05.2017 | всего | 1 190 241,3 | 720 503,7 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 1 114 065,8 | 674 391,4 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 76 175,5 | 46 112,3 | – | – | – | – | – |
| 1.26. г. Шахты | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 20 624,0 | 20 624,0 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 17 489,2 | 17 489,2 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 3 134,8 | 3 134,8 | – | – | – | – | – |
| 1.26.1. | Капитальный ремонт (в т.ч. устройство теневых навесов) МБДОУ № 77 г. Шахты по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 12 «А» | № Р61-3-6-1-0755-15  от 06.11.2015 | всего | 10 435,1 | 10 435,1 | – | – | – | – |  |
| областной бюджет | 8 849,0 | 8 849,0 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 1 586,1 | 1 586,1 | – | – | – | – | – |
| 1.26.2. | Выборочный капитальный ремонт зданий МБОУ № 46 г. Шахты по адресу: Ростовская область,  г. Шахты, ул. Державина, 34 | № Р61-3-6-1-0398-15  от 16.07.2016 | всего | 10 188,9 | 10 188,9 | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 8 640,2 | 8 640,2 | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 1 548,7 | 1 548,7 | – | – | – | – | – |

Примечание.

1. Используемые сокращения:

г. – город;

ДО – дополнительное образование;

ДОД – дополнительное образование детей;

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;

ЗЖМ – Западный жилой массив;

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

мкр. – микрорайон;

МОУ – муниципальное образовательное учреждение;

обл. – область;

ООШ – основная общеобразовательная школа;

ОСОШ – Орловская средняя общеобразовательная школа;

пер. – переулок;

пл. – площадь;

п. – поселок;

р.п. – рабочий поселок;

с. – село;

с/п – сельское поселение;

сл. – слобода;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

ст. – станица;

ул. – улица;

х. – хутор.

2. Наименования инвестиционных проектов приведены в соответствии с положительным заключением экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости строительства;

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 17.10.2018 № 646

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Правительства

Ростовской области, признанных утратившими силу

1. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования».
2. Постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
3. Постановление Правительства Ростовской области от 28.04.2014 [№ 299](consultantplus://offline/ref=7B9D0B80EC771689E2AD0FC0DF5937134CF37F5E8AA05EAAB16ED913216FEE470E7D9EA3FF3EC4F56C6658QEa7H) «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
4. Постановление Правительства Ростовской области от 15.05.2014 № 368 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
5. Постановление Правительства Ростовской области от 31.07.2014 № 537 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
6. Постановление Правительства Ростовской области от 10.10.2014 № 694 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
7. Постановление Правительства Ростовской области от 18.12.2014 № 855 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
8. Постановление Правительства Ростовской области от 16.04.2015 № 266 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
9. Постановление Правительства Ростовской области от 03.06.2015 № 378 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
10. Постановление Правительства Ростовской области от 23.07.2015 № 482 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
11. Постановление Правительства Ростовской области от 09.09.2015 № 572 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
12. Постановление Правительства Ростовской области от 30.09.2015 № 4 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
13. Постановление Правительства Ростовской области от 16.12.2015 № 177 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
14. Постановление Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 235 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
15. Постановление Правительства Ростовской области от 30.03.2016 № 229 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
16. Постановление Правительства Ростовской области от 20.06.2016 № 411 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
17. Постановление Правительства Ростовской области от 13.07.2016 № 477 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
18. Постановление Правительства Ростовской области от 01.09.2016 № 627 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
19. Постановление Правительства Ростовской области от 06.10.2016 № 674 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
20. Постановление Правительства Ростовской области от 16.11.2016 № 770 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
21. Постановление Правительства Ростовской области от 02.12.2016 № 800 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
22. Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2016 № 872 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
23. Постановление Правительства Ростовской области от 19.01.2017 № 30 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
24. Постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2017 № 88 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
25. Постановление Правительства Ростовской области от 21.02.2017 № 112 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
26. Постановление Правительства Ростовской области от 22.06.2017 № 459 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
27. Постановление Правительства Ростовской области от 13.07.2017 № 499 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
28. Постановление Правительства Ростовской области от 06.09.2017 № 615 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
29. Постановление Правительства Ростовской области от 15.09.2017 № 637 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
30. Постановление Правительства Ростовской области от 04.12.2017 № 817 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
31. Постановление Правительства Ростовской области от 28.12.2017 № 900 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
32. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2017 № 933 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
33. Постановление Правительства Ростовской области от 04.04.2018 № 225 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
34. Постановление Правительства Ростовской области от 10.05.2018 № 289 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
35. Постановление Правительства Ростовской области от 23.05.2018 № 329 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
36. Постановление Правительства Ростовской области от 07.06.2018 № 392 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
37. Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2018 № 540 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника  управления документационного  обеспечения Правительства Ростовской области – начальник  отдела нормативных документов |  | В.В. Сечков |